## 引継ぎ
Ph1：楽天ステイのみ
Ph1.5：ステイ横展開、その他バイヤー
Ph2：追加開発
| No | 関連WBS | 分類 | カテゴリ | CS-Cart 標準機能 | CS-Cart カスタマイズ | その他 | 概要 | 詳細・対応状況 | 記入日付 | ステータス | 優先度 | 担当 | 記入完了 | 引継ぎ先 | 確認 | 対応フェーズ | 関連リンク① | 関連リンク② | 関連リンク③ | 関連リンク④
| 1 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  |  |  | クレジットカードの利用会社 ロゴ使用する、6社のカード会社明記する | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 2 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  |  |  | 承認者を設定していない新規ユーザも承認待ちステータスになっている | 7/3 RS社に問合せ実施し解消済み | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 3 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  |  |  | MFKの掛け払いについてのエラーメッセージがどの場合に表示されているのか（MFKのUATで確認） | 7/9 MFKのUATで別途確認のため課題としては完了とする | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 4 |  | バイヤー側画面 | お気に入り |  |  |  | ほしいもの→お気に入りに変更 | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 5 |  | バイヤー側画面 | 会社概要 |  |  |  | 会社概要はページではなくリンクに修正 | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 6 |  | バイヤー側画面 | 会員登録 |  |  |  | 法人名もしくは屋号「ない場合は、なしをご記入ください」を削除 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 7 |  | バイヤー側画面 | 会員登録 |  |  |  | 法人名もしくは屋号掛け払いを希望の下に移動 クレジットカード払いのユーザは法人名等の情報を取得できなくても構わない。 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 8 |  | バイヤー側画面 | 会員登録 |  |  |  | 企業で登録した楽天ポイント口座番号を、法人又は個人事業主（様）名で登録した楽天ポイント口座番号に変更 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 9 |  | バックエンド | 非課税商品 |  |  |  | カウネットとアスクル調査。非課税商品は内訳に乗らない旨記載。 | 非課税商品の表示についてRS社対応として決着 | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 10 |  | バイヤー側画面 | 会員登録 |  |  |  | 個人情報同意のチェックボックスを削除できるか、確認 | 7/19 対応済み 以下の文言とする。 ※項目自体をなくす場合は、アドオン「GDPR Compliance (EU) (英語)」を無効化とする。 | 2024-07-02 | 完了 |  | 劉 | ー | ー |  | Ph1
| 11 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 個人情報保護・利用規定は会員登録の時のみでチェックアウト時は不要としたい 削除可能か | 【Next Action】 ・別途確認中のバイヤー利用規則の内容がリンクのポップアップとして表示できるか調査している。 ①ポップアップの技術調査が必要、ポップアップされるページの作成が必要 ②利用規則の内容確認が必要 ・RS社から以下の対応方法を頂いています。チェックアウトを削除する場合、以下の方法を調査必要 このアドオンをオフにすると、チェックボックスは消えますが、個人情報のリンクを入れるには、テンプレートに直書きしても、他のページに影響する可能性があります。 | 2024-07-02 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | https://dev.rbiz-marketplace.com/ragb2badmin.php?dispatch=addons.update&addon=gdpr
| 12 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 | 〇 |  |  | Stripeのカード情報入力画面をundo,redoすると、新規注文が作成され、 受注処理未了ステータスの注文が作成される | カード番号の入力について、Stripe社の画面遷移せず、CS-Cartの決済画面で入力するように設定変更しました。 | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 13 |  | バイヤー側画面 | 商品詳細 |  | 〇 |  | お気に入り・比較リストのアイコンが変えられるか（比較は天秤マークなど） もしくはマークの説明テキストを入れられるか | 【Next Action】 ・右のリンク(RS社からのQA回答)を参照して、アイコンを変更することを技術調査する。 ・どのアイコンにするかは、内部認識合わせが必要 | 2024-07-02 | 対応中 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | https://docs.cs-cart.com/latest/designer_guide/media.html
| 14 |  | バイヤー側画面 | 注文履歴 |  | 〇 |  | 納品書兼領収書を印刷ボタンを削除する | 7/3 削除済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | ー | ー |  | Ph1
| 15 |  | バイヤー | フロント |  | 〇 |  | スマホ(sp)対応画面のレイアウト | 柴山さんにて検討いただいたレイアウトに変更が必要。テンプレートの変更で対応できなければPHP側の変更が必要になるため進め方要検討。 | 2024-07-01 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | https://rak.box.com/s/6fj8k11ind8q6a397c3j7cu8w3ztnj2m
| 16 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  |  |  | 電話番号ハイフン有る無しに関わらず登録可能にしておく エラーメッセージ内容修正 | 大塚商会の注文情報連携で、ハイフンなしの電話番号が必要のため、 CS-Cartの基本設定⇒表示設定で、数字のみの登録制限を設定済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 |  |  |  | Ph1
| 17 |  | バイヤー側画面 | 商品詳細 | 〇 |  |  | 追加情報のメーカー品番が検索対象ではないため、 マスタ商品登録時にキーワード検索ワードにメーカー品番を記載する | メーカー品番を検索キーワードとして登録しました。検索キーワードの設定方法を所畑さんに説明済み インポートした最新ファイル：04_OK_更新ファイル_products_general_07300936_Import.csv | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd
| 18 |  | バイヤー側画面 | 商品検索 | 〇 |  |  | カテゴリ内のキーワード検索は可能か機能確認 | 検索キーワードを追加設定すれば、検索可能である。 カテゴリの情報を検索キーワードとして登録しました。検索キーワードの設定方法を所畑さんに説明済み インポートした最新ファイル：04_OK_更新ファイル_products_general_07300936_Import.csv | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd
| 19 |  | バイヤー側画面 | 注文履歴 | 〇 |  |  | 注文履歴詳細に記載のあるバーコードの利用用途を確認 | RS社QAで確認中、7月中に回答が来ない場合、RS社に結果確認必要 注文情報を管理する注文バーコードであり、POSシステムなどと連動させる際に利用するものですが、想定されていないとのことで、今回はRS社にアドオンを削除していただきました。 【Next Action】 注文詳細のバーコードについて、今後利用さる可能性があるので、現状通りでいいとのことでしたので、 RS社に元通りの状態に戻すように、QAリストで依頼中 | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | https://docs.cs-cart.com/latest/user_guide/addons/order_barcode/index.html
| 20 |  | バイヤー側画面 | LP |  | 〇 |  | イクシアに依頼しているページをCS-Cart上に再現可能か 1つはR-biz マーケットプレイスのバナーを配置する、 イクシアの一部内容を修正してバナーを作成？ 遷移先にR-biz marketplaceの紹介新規ページを作成。 | 【Next Action】 LPページ自体の作成は吉橋さんからイクシアに依頼済みですが、該当をページをどうCS-Cartに反映されるかの技術調査が必要 | 2024-07-02 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1
| 21 |  | バイヤー側画面 | TOPバナー |  |  | 〇 | 上と同件のため、クローズする。 |  | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 22 |  | 審査 | 業務委託審査 |  |  | 〇 | MFK業務委託審査 | 【Next Action】 Archerできているコメント内容確認し、起票内容の修正作業を行う。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | Archer | MFK規約 | MFK審査関連資料
| 23 |  | 管理画面 | 通知メールの修正 | 〇 |  |  | ステータス変更に伴って配信される通知メールの内容をテキスト形式に修正。 | 【Next Action】 ステータスごとに通知内容をカスタマイズ | 2024-07-19 | 対応中 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1
| 24 |  | 管理画面 | メールステータスの確認 | 〇 |  |  | RS社の仕様書通りにステータス変更が行われるかを確認。 | 仕様書のシステム自動対応の欄についてRS社に確認し、検証作業を実施する。（RS社QAリスト99） | 2024-07-19 | 未着手 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | RS社仕様書
| 25 |  | 管理画面 | 商品・画像データ | 〇 |  |  | 商品・画像データ登録方法の引継ぎ・マニュアル作成 | CS-Cart上での商品・画像ファイルインポートおよび登録方法のマニュアル作成（大枠作成済み） | 2024-07-22 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1 | 商品・画像データ登録マニュアル
| 26 |  | バイヤー側画面 | エラーメッセージ | 〇 |  |  | MFK連携に伴うカスタマイズ開発で新たに設定したエラーメッセージの文言をバイヤー目線・業務フローを考慮して適宜修正を行う | 【Next Action】 ・運用テストの中で、設定されたパターンのエラーメッセージの内容を確認し、業務フローを踏まえて適切なバイヤー向けのメッセージを設定。内容の確認は吉橋さん・黒田さんと一緒に実施していく。 ・現状の設定の内容は仕様書とpoファイルにて受領済み、内容確定後、管理画面からアップロードが必要。 (操作の際は念のため、RS社に確認ください。)配置先：/var/langs/ja/addons/mfk.po | 2024-07-23 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 承認機能・MFK機能仕様書 | 言語変数設定ページ | 設定されている言語変数(RS社から受領) | 引継ぎマニュアル参照 『言語変数』sheet
| 27 | 412 | クラウド審査 | RS社 |  |  | 〇 | AWSを含めた、R-biz マーケットプレイスとしてのクラウド審査の対応中 Archerコメント確認し対応。 | 【Next Action】 現状Archerのコメントにて要件に関する資料を求められている。 RS社とは、カスタマイズに関する仕様書はあるがセキュリティ要件に関する要件書は無し。 審査チームに事実を伝えるとうまく審査が進まない可能性があるため、吉橋さんと対応方針検討の上、必要に応じてRS社に確認し、Archerのコメント返信。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | Archer起票中(VM-9206-2093) | Archerマニュアル | 審査関連(RSフォルダ)
| 28 |  | 管理画面 | サイトの問合せ先の設定 | 〇 |  |  | 各問合せ先の設定 各アドレスの利用タイミングをマニュアルやRS社に確認し適切に設定 ・管理画面＞基本設定＞基本設定＞運営会社 | 【Next Action】 ・各アドレスの利用タイミング、用途をRS社に確認 ・業務フローを踏まえて概要に記載した内容の設定項目をアドレスを吉橋さんに確認し、設定を行う。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1
| 29 |  | 管理画面 | サイトの通知先の設定 | 〇 |  |  | 各ステータスになった場合の通知の飛び先を設定する。 CS対応の場合はメーリスのアカウントを管理者タイプで作成し、受信対象者に設定 ・管理画面＞基本設定＞通知 | 【Next Action】 ・業務フローを踏まえて概要に記載した内容の設定項目をアドレスを吉橋さんに確認し、設定を行う。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 引継ぎマニュアル参照 『通知設定』sheet
| 30 |  | バイヤー側画面 | 特商法に基づく表記 |  |  |  | 2．運営統括責任者を吉橋さんに変更 |  | 2024-07-23 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1
| 31 |  | バイヤー側画面 | TOPページ |  |  |  | ・TOPページにバイヤーからマーケットプレイス全体の問合せフォームを作成する ・通知の飛び先はCSを設定する必要あり ・記載内容の確認、フォーマットはその他フォームと合わせて体裁を整える | 【Next Action】 ・問合せフォームの枠はフッターに作成済み。記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-23 | 対応中 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1
| 32 |  | サプライヤー | 配送設定 | 〇 |  |  | 配送エリアの登録 ・大塚商会に各エリアの標準お届け日か発送日の情報を確認し、設定 ・今後サプライヤー毎に離島エリアが異なる場合は追加でレートエリアの登録が必要 ・郵便番号をいまワイルドカードで設定しているがイレギュラーの入力パターンも通ってしまうため、要検討 | 【Next Action】 ・大塚商会にエリアごとの発送、お届け予定日等の情報を依頼する(47都道府県別＋離島都道府県) ・レートエリアの新規登録、設定、テスト | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 引継ぎマニュアル参照 『配送・レートエリア設定』sheet
| 33 |  | バイヤー側画面 | ポイントについて |  | 〇 |  | 使用しないので削除 | サイトマップのポイント表記は、ポイント機能使用しないため削除する。 | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 34 |  | バイヤー側画面 | 比較リスト |  | 〇 |  | 比較メモに文言変更 | 比較リストの文言を比較メモに変更（比較リストとしての機能としては不足しているため） | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 35 |  | バイヤー側画面 | 会員登録画面 |  | 〇 |  | 会員登録にあたっての内容修正 | 会員登録画面において、掛け払い利用時の表記がわかりにくいため、レイアウト変更 | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 36 |  | バイヤー側画面 | 各種利用説明ページ |  |  |  | 楽天市場の店舗概要のような内容が記載しているページを新規で作成する必要あり ・支払方法や請求書発行のタイミング、支払方法について ・送料規定 ・返品交換規定 ・発送について アカウント発行～購買～納品 までの注意事項や説明のページ | 【Next Action】 ・楽天市場や、アスクル・カウネット・たのめーる等のサイトを確認しサイト全体としてどのような事項を記載するか確認。 ・仕様や業務フローを踏まえページの記載内容のドラフトを作成する。吉橋さん・黒田さん含め確認し確定とする。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 | 確認済み | Ph1 | 参考：protoolshop
| 37 |  | バックエンド | 商品・画像データ |  |  | 〇 | マクロ修正 | 商品・画像データ登録マクロファイルが上手くいかない場合、修正必要 | 2024-07-25 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1 | マクロファイル
| 38 |  | バイヤー側画面 | 商品詳細 | ○ |  |  | 商品情報に、受発注区分を追加し、在庫品、メーカー直送品、直送品の区分を商品表示画面に表示する。 受発注区分を商品件名に表示するか、商品説明文の冒頭に表示するか、法人ECで内部検討必要 既存登録した892件の大塚商会側の商品について、至急受発注区分を抽出していただく。 | ・バーチャル在庫数が大塚商会側から展開されたので、バーチャル在庫数を開発用環境へ反映済み、対応方法を所畑さんに説明済み 【Next Action】 ・受発注区分の画面表示について、追加情報として表示する方法があるが、商品の件名または、商品説明分の冒頭表示などは技術調査が必要と考えられます。 ⇒7月中暫定対応：商品の追加情報として、とりあえず、受発注区分を登録済み ⇒画面文言変更：受発注区分⇒在庫区分 ⇒商品件名に、【在庫区分(受発注区分)】商品名のフォーマットで登録する。 ・上記商品名に受発注区分の追加設定は、今回取り急ぎ手動で対応しますが、作業効率化でマクロツールなどを検討必要と思います。 | 2024-07-25 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd | https://rak.box.com/s/5x9lsd3mv18if2cckhf4ks4799zc9eql
| 39 |  | バイヤー側画面 | 商品詳細 | ○ |  |  | 商品情報に予定納期(納品予定日)の追加について | 現状、ビックカメラ様への商品データ提供依頼として、予定納期を提供して頂くようにしております。大塚商会様は作業の順番で、提供依頼を出していない状態です。 必要に応じて、大塚商会様へ予定納期を提供したいただくことが考えられます。 【Next Action】 予定納期の表示方法について、受発注区分を参照して、商品の追加情報として表示することは可能と考えられます。 | 2024-07-31 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 40 |  | バイヤー側画面 | 商品詳細 |  |  | ○ | ロゴファイルをイクシア担当者へ展開する。 | 7/26連携済み | 2024-07-25 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 41 |  | サプライヤー | 配送設定 |  |  | ○ | 離島で、直送品の場合、送料一律1500円ではなく、メーカー直側の設定によって、動的に変わることがある。 | 【Next Action】 ・送料が変わるについて、直送品の場合、離島、またはそれ以外と関係なく、動的に変わるか？離島のみ動的に変わるか大塚商会に確認する。 ・離島の場合、送料関係の業務フロー整理が必要 | 2024-07-25 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 42 |  | バイヤー側画面 |  |  |  |  | サプライヤー手動連携の方式検討として、大塚商会側との業務確認リストが存在します。 その業務確認リストの引継ぎが必要 | 【Next Action】 ・大塚側に、説明文と会社概要、利用規則のご確認、ご提供ご依頼中のため、返信が確認が必要 | 2024-07-25 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1
| 43 |  | バックエンド | MFK連携 |  | 〇 |  | CS-Cart⇔MFK のAPI連携UATについて | 【Next Action】 ・7/30時点で「UAT_4」の項目について森口からRS社に依頼済み。回答待ちステータス。 ・MFKのUATの項目について全てこちらの確認項目がOKになり、質問に対する回答があったか確認をする。 ・運用フロー検討後、月次突合バッチの結果のメールの通知先RS社に連携し、RS社が設定を行う。 | 2024-07-25 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | MFK連携UAT
| 44 |  | 全体 | 運用テスト | 〇 |  | 〇 | 業務フローに基づいてシナリオを作成し、テストの計画・実施をいただく | 現在は吉橋さん・和田さんにて業務フロー最終調整中ステータス。(7/30に大塚に残項目確認) その後、メンバー全員で業務フロー共有MTGを実施して、内容確定。 【Next Action】 ・業務フローについては大枠確定しており、詳細確定後のテスト計画では遅くなるため、 業務フローに基づいたシナリオ、テスト計画を立てる。業務フローの変更があれば随時反映。 | 2024-07-25 | 未着手 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 45 |  | バックエンド | 割引適用時の検討 | 〇 | 〇 | 〇 | 商品単位の割引やカート単位での割引発生時の画面や、インボイス対応請求書発行に関して経理に確認を行う。 | ・商品毎の割引であれば割引後の価格カートと購入確認画面で計算して、MFKに連携するため、インボイス対応上も問題なし。 ・カート合計から割引をする場合、割引明細をMFKに連携する仕様ではないとのこと。 【Next Action】 ・カート全体からの割引を利用する場合、インボイス対応則った表記を経理に確認、RS社に連携。 (商品単位での割引しか利用しない場合は不要です。) | 2024-07-25 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph1
| 46 |  | 全体 | MTG |  |  | 〇 | MTGセットのしなおし | 上島さん・森口さんに設定いただいているMTGを所畑さんに設定しなおしていただく。（説明済） | 2024-07-25 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1
| 47 | 304 | バイヤー側画面 | 申し込みフォーム(掛け払い利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(掛け払い利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | ・7/23MTGにて吉橋さんからMFKに素材の連絡をする方針となっている 【Next Action】 ・吉橋さんからMFK社に連絡いただいたか確認。 ・頂いた内容を元にページのドラフトを作成し、吉橋さん・黒田さんに共有。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 ・現在、TOPページのミニバナーの遷移先になっているが内容固まる前にオープンの場合はリンクを切る。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5
| 48 | 305 | バイヤー側画面 | 申し込みフォーム(承認機能利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(承認機能利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | 【Next Action】 ・問合せフォームの枠はヘッダーに作成済み。記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5
| 49 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 配送先＞お届け先の種類 複数配送先登録の時に表示の制御に登録必須だが、顧客のアクションをできるだけ削減したい。色を白くしてバイヤーの入力負担がかからないようにする |  | 2024-07-02 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5
| 50 |  | Stripe | クレジットカード決済 |  |  | 〇 | 適格簡易領収書発行 | クレジットカード決済利用において、適格簡易領収書の発行方法を確定。Stripe社現状のアドオンではインボイス対応の領収書発行不可。（商品明細のデータは送らず、注文合計金額のみを連携しているため。）アドオン改修についてはRS社から160万の概算見積受領済み。(2024/7/18のSlackにて)当面は、経理に相談して個別発行が必要。Stripe社から適格簡易領収書を発行する場合、メールドメインの設定を実施。 【Next Action】 Stripe社にAPIを使用せずに適格領収書発行可能か確認。 経理に確認し適格領収書発行フローを検討・確定 | 2024-07-19 | 対応中 | 高 | 林田 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph1.5 | Stripe管理画面 | 税計算背景 | 適格簡易請求書参考ページ
[7 empty] | 〇 | Stripe通知メールの連絡先変更 | 森口さんのメアドに設定されているStripe通知メール記載の連絡先を、CSに変更 | 2024-07-19 | 完了 | 中 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1.5
| 52 |  | クラウド審査 | Stripe |  |  | 〇 | Stripe業務委託審査 | 【Next Action】 Archerできているコメント内容確認し、起票内容の修正作業を行う。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5 | Archer
| 53 |  | Stripe | 口座入金 |  |  | 〇 | 口座への入金タイミングを確定 | ①Stripe→楽天の入金タイミングについて Stripeの入金設定は週次もしくは月次で毎月何日の入金か設定ができる(営業日指定ができない)。 基本月末締め翌月月初3営業日の入金となっているが、営業日指定ができないため、 Stripeからの入金対象に翌月分が一部含まれる可能性がある。 (対応・確認状況) ①‐1：入金日→は7/16Stripe社・経理3者のMTGにて、問題ない旨経理から回答有り、毎月4、5日等に設定いただいて問題ないと経理大倉さんから回答受領済み。 ①‐2 CS-Cartの売上データ→所畑さんからTeamsで共有中。 ②返金処理について 非承認となった場合、一度入金された後、返金処理が発生する点について。 例えば、25日に申請者が注文をして、承認待ちステータスだったとしても、翌月4日にStripe社から楽天に入金されてしまう。承認が通れば問題はないが、否決された場合、返金処理を行う。 (対応・確認状況) 入金後に返金処理が発生した場合、楽天→Stripe社への入金は不要で、Stripe社が入金予定金額から返金分を差し引いて入金とのこと。この点においても7/16MTGにて経理から問題ないと回答受領済み。 【Next Action】 ①‐1 ②について運用テスト段階で念のため認識相違ないか経理にTeamsで確認。Stripe社の設定確認 ①-2 経理確認後、質問があれば適宜対応。 | 2024-07-19 | 未着手 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5 | Stripe関連フォルダ
| 54 |  | バイヤー側画面 | バイヤー規約 | 〇 |  |  | バイヤー規約が完成後に、CS-Cart画面に掲載する | JIRAで法務確認中。７月中に完了依頼を出しているが、完成したら、CS-Cartに掲載する 表示候補としては、簡易に対応できるのは①、その場合チェックアウト時の「利用規約」のチェックボックスは削除する必要がある ①会員登録時に、個人情報保護方針の中に利用規約も追加する（チェックは１つのみしか入れられないとのこと） ②チェックアウト時の利用規約の中に追加する（利用規約のチェックボックスはデフォルトで消えない。内容は言語変数で変更とのこと） まずは仮のバイヤー規約を画面の中に入れる ⇒リンク２の法務確認JIRAで確認完了した規約一式を３にまとめて格納、その上で確定版のバイヤー規約をCS-Cartに反映させる その他のサプライヤー規約関連は、サプライヤー参画時に締結する | 2024-07-23 | 対応中 | 中 | 上島 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5 | 法務確認中バイヤー規約 | 法務確認JIRA(CS-Cart規約一式) | 最終版格納先(法務チェック終了版を入れてください)
| 55 | 306 | バイヤー側画面 | 申し込みフォーム(ポイント交換利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(ポイント交換利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | ・吉橋さんがポイント利用の方針を確認し、ポイント交換のフローが確定した後利用開始となる。 【Next Action】 ・楽天ポイント交換フォームについてはドラフト作成済み。TOPページからの遷移先にはなっていないが、管理画面でのフォーム作成は実施。 ・現状は過去のLPの内容を転記しているだけのため、記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 ・ポイントの仕組みによっては交換、利用フォームということで二つの機能を一つのフォームで表現する。(吉橋さんに確認) | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1.5
| 56 | 307 | バイヤー側画面 | 申し込みフォーム(請求書まとめ機能) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(請求書まとめ機能)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | 【Next Action】 ・MFKIDを同一にすれば、ユーザ同士の請求書をまとめることは可能。フォームとして用意するか依頼があった場合、問合せ窓口で対応するかを吉橋さん含め検討する。 ・検討の結果、フォームを作成する場合は、新規に作成し、TOPページに配置する。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1.5
| 57 |  | バイヤー側画面 | Stripe社説明ページ | 〇 |  |  | TOPページのクレジットカード決済利用ミニバナーの遷移先のページを作成する。 | 7/23MTGにて吉橋さんからStripe社に素材の連絡をする方針となっている。 楽天ステイは掛け払いのためPh1.5とする 【Next Action】 ・吉橋さんからStripe社に連絡いただいたか確認。 ・頂いた内容を元にページのドラフトを作成し、吉橋さん・黒田さんに共有。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1.5
| 58 |  | 運用 | ポイント | 〇 |  | 〇 | ポイント付与の仕組みの検討が必要。 ・請求書にどのように乗せるか ・CS-Cartのポイントの仕組みは利用不可なのか利用する場合はアドオンを有効化にする ・ポイント管理台帳 ・交換フォームと利用フォームの設定、自動化連携 ①MFK ・請求書に載せること自体は可能。 ・MFKの仕様上取引登録単位で1円以上の登録が必要なため、ポイント明細だけの0円として数行取引を追加することや、ポイント利用時のマイナス金額を許容していない。 そのため他の明細と合わせて1円以上とする必要がある。 MFKで０円登録機能も開発予定だが目途はたっていないとのこと。 ②Stripe ・クレジットカードの場合、Stripe管理画面では、ポイント明細追加不可。 ・メールでの簡易領収書(非インボイス対応)発行されるが、インボイス対応の領収書発行は依頼された場合のみ実施。 ・請求書単位でのポイント付与記載ができない、且つ即時取引登録のためポイント利用には管理画面で一度返金処理をして新規注文を作成する必要があり、現実的ではない。 ・CS-Cartのポイント機能の利用可否についても法務合わせもう一度検討が必要。企業ごとにポイント付与するのであれば請求書に記載するほか無いという背景があるが、CS-Cartが企業管理をしていないため、自然体でいくとA社の田中さんとA社の佐藤さんは同社だが、顧客からの要望がない限りそれぞれ与信審査を行い、それぞれに対して請求書が発行されることとなる。その場合CS-Cartでのポイント機能を利用して個人にポイントを付与していることと結局は同じなのでは？ | 【Next Action】 ・ポイントの仕組み検討(概要欄に記載の内容) ・ポイントを管理する台帳が出来たら経理(田中さん大倉さん笹本さん)宛てに共有が必要。経理からの依頼あり ・法務ともMTGが必要(【法人EC×法務】契約書確認のTeamsチャットで06/24 16:10にメッセージ有) ・ポイント交換フローについての設定(所畑さん・小坂井さん) | 2024-07-01 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph1.5
| 59 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | ビル名：ビル名がある場合は入力くださいとコメント記載をphpで記載する 顧客に//を入力させるのはNG→会員情報フィールド名を変更済み | //区切りはAPI連携時に、追加項目対応しない場合の暫定対策 現状、手動連携であるため、//区切り入力なしで問題なし Ph2の開発の場合、ビル名、フロア名、部署名などの項目をそれぞれ分けて、API連携を行うことを検討したほうがいいと考えられます。 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 60 |  | バックエンド | クレジットカード決済 |  | 〇 |  | Stripe⇔CS-CartのAPI連携においてオーソリと取引登録を分ける | クレジットカード決済利用にあたり、開発コストが不要でStripe社であれば利用できると案内があり、Stripe社を利用。現状Stripe⇔CS-Cartの連携のアドオンはCS-Cart本体で開発された既存のアドオンを利用しているため、RS社での開発は発生していない。 Stripe社側としてはAPIの実施タイミングは分けられるものの、CS-Cartで開発した既存アドオンはオーソリと取引登録(キャプチャ)処理が同時に走る。そのため、承認機能利用時に、申請者が購入確定ボタンを押し、承認者の承認前にオーソリ・取引登録が走り金額確定となるため、非承認となった実際には注文されない注文に対してもStripe社への都度手数料が運用コストとして発生する。少額であれば問題ないが、法人購買で高額または承認機能の利用ユーザが増えた場合にコストがかさむことが見込まれるため、改修が必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | 社内資料・Stripe社MTG資料 | RS社・CS-Cartへの確認資料
| 61 |  | バックエンド | クレジットカード決済 |  | 〇 |  | Stripe社から楽天ペイメントへの移行検討 | 本来はクレジットカード決済は楽天ペイメントと連携予定だったが、コストと期間の都合上、Stripe社を選択。 今後Stripe社のオーソリ・取引登録の分割等で追加費用が発生するのであれば、そのタイミングで楽天ペイメントに移行もしくは、PoC期間はStripe社で継続するか検討が必要。 吉橋さんが楽天ペイメントと定期的に状況連携を行っている。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph2
| 62 |  | バックエンド | 納期表示 |  | 〇 |  | 購入確認画面での納期表示 | 現在、最終確認画面での納期表示はレートエリアで登録したエリアごとに標準のお届け予定をサプライヤー毎で設定でき、その日付を表示している。そのため、購入した商品に紐づいて納期が変更されるわけではなく、あくまでエリアごとの固定値が表示される。特商法対応により最終確認画面での予定納期表示が必要なため、法務に確認し個別のお届け日時については商品詳細ページで確認いただくようテキストで案内をしている。 今後はロジックを持たせ、購入商品の中で一番遅いお届け納期を各サプライヤー毎に表示することも検討。 （追加情報ではなく新たなカラム追加となるとかなり開発コストはかさむ見込み。CSVのアップロード・ダウンロードカラムにも影響がある。カラム追加に関しては初期時に見積受領済み） | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | 見積(楽天内) | 見積(RS社フォルダ)
| 63 |  | バックエンド | 検索 |  | 〇 |  | 検索エンジンの強化 | 現状は、商品名・説明分のテキスト一致検索もしくは、商品毎に検索キーワードを設定することで、画面上は表示されない項目に対しても検索の対象とすることが可能。 今後はあいまい検索等の検索エンジンの強化も検討が必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 64 |  | バックエンド | バリデーションチェック |  | 〇 |  | 会員登録時のバリデーションチェック 現時点電話番号のバリデーションチェックのみしか対応していない。 | 現在、バリデーションチェックは電話番号のみとなっている。（基本設定＞表示設定＞一般設定・電話番号フォーマット） | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 65 |  | バックエンド | 住所検索 |  | 〇 |  | 郵便番号から住所自動のアドオンか日本郵便API導入 | 会員登録時・配送先設定等について、郵便番号からの住所検索ができるようAPI連携を行う また、郵便番号から住所自動入力の機能をアドオンがあるか調査 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 66 |  | バックエンド | パンチアウト |  | 〇 |  | 中長期的にパンチアウト連携の場合の開発コスト算出 | たのめーるプラス方式でパンチアウト連携の場合も視野に入れて今後検討。 RS社にXMLの連携方式について超概算コストを確認したところ1,000万程度との回答有り | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 67 |  | バックエンド | 承認機能 |  | 〇 |  | 承認者の支払い方法について | CS-Cartの標準機能として支払方法の利用可否をユーザグループで制御できるが、今回カスタマイズした承認機能の承認者はバイヤーでありながらCS-Cartの所属としては管理者タイプに属する。 ユーザグループはお客様・管理者・サプライヤーでタイプごとに作成され、支払方法の可否はお客様タイプのユーザグループの制御のみのため、ユーザグループで制御された掛け払い等の支払い方法を承認者が利用できない問題。(承認者は管理者タイプのユーザグループのみに所属でき、お客様タイプのユーザグループに所属できないため。) 改修として、支払方法の制御にすべてのタイプのユーザグループを表示させ・制御できるようカスタマイズが必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 68 |  | バックエンド | 都道府県 |  |  |  | 連携時都道府県がアルファベットで出力されてしまう件 | API連携で、都道府県が名称で連携されず、コードで連携されてします。 API開発時に、都道府県名が連携されるように対応するべきと思います。検討時の詳細資料は以下資料の「No1」シートをご参照 配送先のそのたの関連項目について、CS-Cartの項目が大塚商会様側の項目が一致していないため、追加項目の対応が必要と考えられます。 ・商品登録データ雛形ファイル_20240604.xlsx 【Next Action】 API連携実施時に、CS-Cartのカスタマイズ開発を行い、都道府県名が正しく連携されるように開発を行うべきと思います。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | https://rak.box.com/s/ybl9ds3jluinne41jfjskys3by7lm1sc
| 69 |  | バックエンド | API連携 |  |  |  | ビル名・フロアに関するAPIのカラムがないため追加開発 | No58[ビル名：ビル名がある場合は入力くださいとコメント記載...]と同件ですが、 ビル名、フロア名、部署名などの項目をそれぞれ分けて、API連携時も項目をそれぞれ連携するのが用意と思います。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 70 |  | フロント | サプライヤー |  |  |  | サプライヤーTOPページでサプライヤー内の商品の検索結果した場合、検索結果は表示の位置を同ページ内で位置固定をするか 別ページのレイアウトを作成する | 現在のサプライヤー内の商品検索結果がサプライヤーTopに戻るようになっています。 Topページの検索結果と同じぐらい、専用の検索結果ページに遷移するのか、との検討事項がありました。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 71 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 注文確認画面で、カート内容を修正不可とする | 現状カート画面でも購入確認画面でもカート内の商品を削除することができる。 方針としては今後はチェックアウトの画面では商品を削除できないようにしたいが一旦は対応不要。(7/2吉橋さん) | 2024-07-02 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 72 |  | バックエンド | 商品税計算 |  | 〇 |  | カートとMFK請求書インボイス対応の差分についての対応 | 税計算について ・CS-Cart側の計算ロジック税込×数量 ・MFKへの連携は税抜金額実施し、インボイス対応に基づいて計算 税抜×数量に税計算 →税計算の違いにより、CS-Cart側とMFKの金額の差分が発生したする可能性があることは経理にも連携済み あくまで税抜価格はサイトと請求書で一致をさせ、税額に差分が出るという整理で顧客にも案内をする。 まずは今フェーズでの納品およびリリースに向け上記の対応となる。今後改修の可能性有。 | 2024-07-08 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph2 | インボイス対応_税計算_20240701.xlsx
| 73 |  | バイヤー側画面 | カート画面 |  | 〇 |  | サプライヤーの表記が吹き出しになっている件 | カート画面で商品毎のサプライヤー情報の表示がCS-Cartの標準で吹き出しとなっている。 当初の機能仕様書に吹き出し出に記載はな買ったため、価格表示・特商法対応のテストの中でRS社に依頼したものの、フロントは本来楽天側作業・また、CS-Cartの標準仕様ということで対応対象外とのこと。 こちらで修正できるのであれば修正を実施。 | 2024-07-02 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
| 74 |  | バイヤー側画面 | 商品詳細 |  | 〇 |  | 商品情報の間隔調整 | 柴山さんからフロントMTGにてアドバイス有 特商法対応のテストの中で依頼したものの、RS社対応範囲外とのこと 関連リンク①の『P・PD_2』sheet＞セルI38あたりに記載している内容 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
| 75 |  | バイヤー側画面 | 商品一覧 |  | 〇 |  | 割引商品のタグの大きさ・カラー検討 | 柴山さんからフロントMTGにてアドバイス有 スタート時割引商品は掲載しないため優先度低い。 ・現時点で割引商品のラベルが黄色背景に白字で少し視認性が悪い。 ・商品一覧ページや検索結果でのラベルのサイズか大きく、商品画像にかぶっているため、サイズや図形見直しが必要。 関連リンク①に割引商品のタグの表示イメージあり。 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
macro | 76 |  | 運用 | 会員登録 |  |  | 〇 | 反社チェック依頼データにて、サービス区分を追加いただくJIRA起票。伴って顧客台帳内のマクロ更新 | ユーザーの登録時に、契約管理部の竹下さん、大杉さんのチームにてSalesforce(Kintoneに移行予定とのこと)上で反社チェックを掛けていただいている 現在そこに法人顧客データを連携する際、サービス区分入という項目を入れている 今後、CS-Cart用にサービス区分を追加するには、契約管理部で開発しないといけないため、JIRA起票が必須 その際に、①②どちらにするかは法人ECで検討の上依頼必要。吉橋さんとしては②にしたいとのことだが、これまでのデータ含め全てR-bizでまとめることに悪影響ないかは要検討 パターン① ・TPS（既存） ・たのプラ（既存） ・CS-Cart（追加依頼） パターン② ・TPS（削除依頼） ・たのプラ（削除依頼） ・R-biz（追加依頼）⇒ここに法人ECの申込を全て集約させる ⇒①②のどちらかで決定した仕様を、顧客台帳内のマクロを変更することによって、契約管理部へ連携するファイルに反映されるように法人EC側で変更が必要 ＝＝＝＝ SF開発依頼の件、以下ご対応をお願いいたします。（竹下さんからの依頼内容） ▼開発依頼 右コンフルの③開発依頼を参照 ▼開発リクエスト対象箇所 オブジェクト：法人EC企業情報 項目：サービス区分 | 2024-07-25 | 未着手 | 高 | 上島 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | 開発依頼用のコンフル | 竹下さんからの依頼Teams | 顧客管理台帳・審査依頼ファイル置き場
| 77 |  | バックエンド | 確認事項 |  |  | ○ | たのめーるプラスに、内税の商品が税込価格(税抜き価格)に切り替えるか (例：いぶれいす 歯ブラシ) |  | 2024-07-08 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 78 |  | 管理画面 | エクスポート |  |  |  | ユーザー情報エクスポート時、カスタマイズの項目がすべて1項目にまとめられているのを改善 | 姓、名を１つにまとめる 業務フロー確定後マクロ作成時に考慮 | 2024-07-08 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 79 |  | バイヤー側画面 | バナー |  |  |  | 「楽天ポイントに交換できる」バナーの作成 | 楽天ポイントに交換できることのバナーを作成し、遷移先を検討するお話がありました。 | 2024-07-08 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 80 |  | フロント | TOPページ |  | ○ |  | 「バイヤー承認者」の入り口作成について | バイヤー承認者の入り口URLをTOPページのヘッダーに新規作成について、 承認者が利用するページURLは管理社専用URLと同じであり、本来一般公開されないURLであるが、一般公開された場合、セキュリティ上で問題ないかの検討が必要 そして、現状の管理側URLと一般購入者URLについて、入力誤りしても、何回でも入力でき、パスワードが解明される可能性が高いと考えられます。 セキュリティー上の対策が必要かの検討を行い、バイヤー承認者の入り口を検討したほうが良いと考えられます。 ⇒バイヤー承認者入り口の配置場所について、以下二つの対応方法が考えられます。 ①「承認者機能のお申込」の右側に追加する ②「承認者機能のお申込」⇒「承認者機能」を変更し、次に遷移される画面で、承認者申込機能と承認者用入り口を配置する。 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 81 |  | バイヤー側画面 | 注文履歴 |  | ○ |  | マイアカウント＞購入履歴の領収書ダウンロードボタンの削除 | 領収書機能が利用せず、MFKの請求書発行機能、とStripe社の領収書機能を検証しているので、CSーCartの領収書機能を非表示とさせる。 | 2024-07-19 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 82 |  | サプライヤー | 商品・画像データ | ○ |  | 〇 | ビックカメラ商品データ登録 | 【Next Action】 ビックカメラの商品データ受領後、商品登録を実施する。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5 | ビックカメラ
| 83 |  | 管理画面 | インポート | ○ |  |  | 新規商品の一括インポートする前に、バリエーションを登録する方法の検証 CSV(カーラー、サイズなどの2バリエーションを登録するパターン) |  | 2024-07-25 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 84 |  | バックエンド | API連携 | ○ |  |  | API連携の質問管理票を引継ぎ | No67,No68に残課題を記載済み 検討経緯について、大塚商会様が起票された質問管理票をご参照ください。 | 2024-07-30 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | https://rak.box.com/s/ybl9ds3jluinne41jfjskys3by7lm1sc
| 85 |  | バックエンド | CSV手動連携 |  |  | ○ | 手動ファイル連携の質問管理票を引継ぎ | 手動ファイル連携の質問管理表をご参照ください。
| 86 |  | 運用 | 業務フロー |  |  | ○ | 業務フロー関連MTG設定作業が発生します | 和田さん、杉山さんが実施している業務フロー作成作業について、 大塚商会様とのMTG設定依頼が発生します。ご対応のほど、よろしくお願いいたします | 2024-07-30 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 87 |  | バックエンド | バイヤー項目編集不可 |  | 〇 |  | バイヤー項目の編集不可について請求先情報(MFK)の登録情報についてのカスタマイズ追加 | 経緯： ①バイヤーの反社チェックの項目とMFKのIDについてカスタマイズを実施。法人情報は会員登録時情報取得し、登録後バイヤー側での編集不可。MFKIDは楽天側使用項目のため、登録時も入力不可・編集不可。 ②CS-Cartの基本機能として配送先と請求先がセットになっていて複数登録が可能となっている。 配送先複数登録は有効にしたいが、請求先を注文都度変えられたとしても、MFKの登録変更の反映等実運用上が不可。そのため、請求先の登録項目は会員情報フィールドで非表示として使用していない。 請求先を一つとして情報取得するため、連絡先の情報の1つとして請求先追加を行った。 ①で要件が決まった後、②の項目について運用方針が固まったため、次フェーズ以降で請求書の項目も登録後バイヤー編集不可にした方が良いとかんがえている。(バイヤーが会員情報で請求先を編集可能であるにもかかわらず、その情報をキャッチする手段が、顧客情報のダウンロード・差分確認等しかないため) | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2
| 88 |  | バックエンド | SLAについて | 〇 |  |  | サービスレベル(稼働率・レスポンス・バグ率)取り決め | 内村さんに基本的な非機能要件を満たしていただくよう念のため共有 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 総務省 非機能要件 | RS社共有済み 非機能要件
| 89 |  | サプライヤー | インポート | 〇 |  |  | たのプラのCSVファイルのCS-Cartへのインポート | CS-Cartの標準機能として、CSVファイルのマッピング設定ができます。 設定詳細は右の資料を参照いただき、画面インポートは管理画面⇒商品⇒インポート機能を参照できます。 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | https://rak.box.com/s/ze16mufrkkgs3nyocko44bpwx1l2zfh3
| 90 |  | サプライヤー | マニュアル |  |  | ○ | サプライヤー側の利用マニュアル作成 | 大塚商会様へ送信した手順書をご参照いただき、サプライヤー側の利用マニュアル作成が必要と思います。 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | https://rak.box.com/s/smosvucse63ojugrbfiwh6gejigdewjv
| 91 |  | サプライヤー | マニュアル |  |  | ○ | 新規サプライヤー、新規バイヤーの導入手順 | 口頭で所畑さんへ操作手順を伝達済み ①新規サプライヤー登録するための会社名、住所などの情報をいただく ②CS-Cart管理画面で、サプライヤーを新規作成する。 ③CS-Cart管理画面で、サプライヤーの管理者を作成する。 ④商品マスタデータを提出していただく ⑤カテゴリー情報、商品画像情報、在庫区分、予定納期情報、バーチャル在庫数など情報を提供していただく ⑥在庫区分がある会社の場合、在庫区分を商品件名の冒頭表示を設定する。 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1
| 86 | 本番設定 | たのプラのCSVファイルのCS-Cartへのインポート | [6 empty] | https://rak.box.com/s/ze16mufrkkgs3nyocko44bpwx1l2zfh3
| 87 | 運用 | サプライヤー側の利用マニュアル作成 | [6 empty] | https://rak.box.com/s/smosvucse63ojugrbfiwh6gejigdewjv
| 88 | 運用 | 新規サプライヤー、新規バイヤーの導入手順
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

## 契約・支払
No | 関連WBS | 分類 | カテゴリ | 概要 | 詳細・対応状況 | 記入者 | 引継ぎ先 | 関連リンク① | 関連リンク② | 関連リンク③ | 関連リンク④
1 |  | 更新 | お名前ドットコム(ドメイン) | お名前ドットコムにてドメインの更新作業を行う。 更新期限日：2025/3/25 | アカウント情報は別シートに記載 | 森口 | 所畑・小坂井
2 |  | 更新 | CS-Cart | ライセンス年度更新のタイミング ライセンス期限：2025/3/17 | ・CS-Cartの年間ライセンス費は為替変動に左右されるとのこと。 契約更新前にRS社から受領し、入金。 | 森口 | 所畑・小坂井 下田 | 締結済み契約書(CS-Cartライセンス)
3 |  | 更新 | CS-Cart | 保守契約 2024/8/1～2025/7/31 | ・保守費用月額：296,000円をRS社から請求書受領後入金 (10月保守費用であれば、9月月初に請求書受領し、9月末に入金) ・請求書はRS社からメールにて発行 | 森口 | 所畑・小坂井 下田 | 締結済み契約書(保守契約) | 費用について
4 |  | 保守費用 | AWSディスク拡張 | ディスク拡張の場合、新規サプライヤー参画により多量の画像データをアップロードする場合、事前にRS社に共有を行う。ディスク拡張による追加費用は関連リンクの通り。 | 追加分については関連リンクの見積書の金額が加算されてRS社から請求書を受領する。 保守費用と合わせて入金となる見込み。 | 森口 | 所畑・小坂井 下田 | AWS HDD追加費用見積
5 |  | 保守費用 | CS-Cart | メール機能の追加費用が発生した場合について | メール機能利用にあたりSESを利用している。 1 日あたり 50,000 メッセージ、新たな最大送信レートは、毎秒 14 メッセージ。 追加分については関連リンクの見積書の金額が加算されてRS社から請求書を受領する。 保守費用と合わせて入金となる見込み。 | 森口 | 所畑・小坂井 下田 | AWS SES追加費用見積
6 |  | 入金処理 | CS-Cart | 開発検収後の入金について | ・検収完了後入金作業を行う。(入金は最短8月末、通常9月になるとRS社に共有済み) 支払い金額は3,421,000円の請求書を受領予定。最新費用明細については関連リンクに記載。 | 森口 | 下田 | 費用について | RS社受領見積 | RS社受領請求書
7 |  | 権限移管 | Stripe | 共有事項 7/29 オーナーアカウントを森口から所畑さんに変更済み 必要に応じて所畑さんから吉橋への招待・オーナー変更をいただく | アカウント情報は別シートに記載 | 森口 | 所畑・小坂井
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

## アカウント等
No | サイト名 | 関連PJ | URL | ID | PW | 備考
1 | MFKテスト環境 | CS-Cart | https://sandbox-s.mfk.jp/signin | ts-miyu.c.kamishima@rakuten.com | Bizec2024 | ・7/29時点での開発AWS環境の接続先
2 | MFK本番環境 | CS-Cart | https://s.mfk.jp/signin | ichiba-biz-ec-outsourcing@mail.rakuten.com | Bizec2024 | ・本番環境の接続先。ログイン自体は現在も可能。
3 | Stripe | CS-Cart | https://dashboard.stripe.com/dashboard | 各ユーザ毎で発行済み | 各ユーザ毎で発行済み | ・7/29オーナーは森口から所畑さんに変更済み。
4 | R-Biz marketplace開発環境 | CS-Cart | https://dev.rbiz-marketplace.com/ragb2badmin.php?dispatch=auth.login_form&return_url=ragb2badmin.php | cs-cart-development@resource-sharing.co.jp | d$vRaku7$nGr0uPMul7!o8O7 | 【ToDo】 ・本番環境移行後、メイン管理者は楽天側のアドレスに変更(アップデート作業等の為に、RS社に共有) 【共有事項】 最新環境。この環境をコピーして本番環境を作成。
5 | R-Biz marketplace本番環境 | CS-Cart | https://rbiz-marketplace.com/ragb2badmin.php | ichiba-biz-ec-outsourcing@mail.rakuten.com | Raku7$nGr0uPMul7!o8O7
6 | R-Biz marketplace本番環境(バイヤーアカウント) |  | https://rbiz-marketplace.com/ | ichiba-biz-ec-member@mail.rakuten.com | rakuten12345 | 法人EC画面確認用
7 | デモサイト(RS社) | CS-Cart | https://mvdemo6.cs-cart.tech/rsmvdem0adm1n.php?dispatch=auth.login_form&return_url=rsmvdem0adm1n.php | cs-cart-demo-admin@resource-sharing.co.jp | O7!9Raku7$nmvO8o7 | ・案件当初CS-Cartのデモサイトとして発行され、機能確認のため用いていた。所有はRS社。
8 | お名前ドットコム | CS-Cart | https://navi.onamae.com/top | 30794363 | XaukGmSEOePeM7Z | ドメイン更新期限日：2025/03/25
9 | 調達たのめーる（管理サイト） | CS-Cart | https://ctadmin.tanomail.com/st/agent/ | r-biz-2 | treeisland0405 | ・0729時点で、注文連携検証で利用されていますが、そのまま本番環境として利用される予定
10 | 調達たのめーる（管理サイト） | CS-Cart | https://ctadmin.tanomail.com/st/agent/ | rakuten0001 | password12345 | 調達たのめーるファイル連携用
11 | CS(楽天問合せ窓口) | CS-Cart | - | - | - | CS問合せ先 ■サプライヤー専用 Tel：050-5444-7669（平日10:00-17:00） Mail：cs-rbiz-marketplace_1@mail.rakuten.com ■ユーザー専用 Tel：050-5444-7670（平日10:00-17:00） Mail：cs-rbiz-marketplace_2@mail.rakuten.com
12 | NPかけ払い |  | https://bss.np-kakebarai.com/ | bss0225805 | houzinec | 1.2%
13 | NPかけ払い |  | https://bss.np-kakebarai.com/ | bss0229772 | NvQKDjC | 2.5%
14 | Google アナリティクス | CS-Cart | https://analytics.google.com/analytics/web/?hl=ja#/p465798308/reports/intelligenthome | ichiba-biz-ec-outsourcing@mail.rakuten.com | P@ssw0rd!2345
15 | ビックカメラ Web帳票サービス | CS-Cart | https://rbhop.eco-serv.jp/biccamera/top | U003174029 | hojinecA
16 | メールディーラー |  | https://mdcelery.maildealer.jp/index.php | 各ユーザ毎で発行済み | 各ユーザ毎で発行済み
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## 業務設計時の共有事項
No | Lv.1 | Lv.2 | 共有事項 | 参考情報 | 記入者 | リンク① | リンク② | 引継ぎ先 | 優先度
1 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 1．ユーザ登録 | R-bizとたのめーるプラスは支払方法が掛け払いのみのため、アカウント利用申請をバイヤーが実施後、楽天側で与信審査・反社チェック行ったのちアカウント発行となっている。 だが、R-bizマーケットプレイスでは、Stripe社経由でのクレジットカード決済を実装しており、クレジットカードホルダーの反社チェックはカード会社が行っているため、アカウントは即時発行とし、クレジットカード払いであればすぐ利用可能。(掛け払いについてはたのめーるプラス同様の審査が走る) | アカウントを即時発行としているため、アカウント新規作成時に管理者に個別通知は来ない。 管理画面＞基本設定＞基本設定＞ユーザ＞『新規登録されたアカウントは管理者によるアクティベーションが必要』にチェックを行えば、通知は飛ぶが、その場合はアカウント即時発行とならず、管理者での有効化が必要なため。 | 森口
2 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 2. 与信審査・反社チェック | 管理画面＞基本設定＞支払方法で支払い方法を登録しており、各支払い方法は一般タブのユーザグループで制御可能。(表示されているユーザグループはお客様タイプのみ) ここで掛け払いは現在、『掛け払い利用可能』グループのみにチェックをしているため、アカウント発行じには購入確認画面で掛け払いの支払い方法が表示されていない。 与信審査・反社チェックのフロー完了後(このフローについては下田さんが詳しいです。)CS-Cart側で必要な設定は以下2点。 ①ユーザグループの設定 楽天側で各ユーザのユーザグループタブで『掛け払い利用可能』グループのステータスを『有効』にする。(デフォルトだと利用可能となっていますが、紛らわしいですが『有効』になることでそのグループに属することになります。) ②MFKIDの設定 MFKで登録した顧客情報の請求先IDを確認する。確認方法右記キャプチャの通り。 取得したIDをCS-Cart側の該当バイヤーの情報に設定し、保存する。 | カスタマイズにより、ユーザ情報のMFKIDはバイヤー登録・編集不可項目となっている。MFKIDに入れる値はMFK管理画面にログインし該当顧客＞請求書＞編集画面のURLの一部から取得。 URLを通知しないのであれば顧客側に請求書IDが見えても問題はないとMFKに確認済み。 | 森口 | 登録項目の検討資料 | 引継ぎマニュアル参照 『掛け払い有効化設定』sheet
3 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 3. 承認機能 | 承認フローは一段階のみで、承認者購買の場合に承認者に対してさらに上司承認をつける等はできない。 また、承認者ユーザは管理者の為、お客様タイプのユーザグループに紐づけることができないため現状クレジットカード決済しかできない。 | 承認機能の設定手順は関連リンク①RS社の機能仕様書もしくは②のマニュアルをご確認ください。 | 森口 | 機能仕様書 | 引継ぎマニュアル参照 『承認機能』sheet
4 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 3. 承認機能 | 承認者は複数名の設定が可能です。 複数設定した場合、承認者のどなたか１名に承認された場合、注文受付となる。 |  | 森口
5 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 3. 承認機能 | 途中から承認者になる場合お客様タイプから管理者タイプとなり新規ユーザ作成となるため購買履歴は引き継げない |  | 森口
6 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 3. 承認機能 | 承認者の購買は自己承認が必要(もしくは承認用アカウントと承認不要の購買メインのアカウントを分ける) |  | 森口
7 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 3. 承認機能 | 申請者の注文が承認者が閲覧可能な3つのステータス(承認待ち、注文受付、キャンセル)の時のみ画面で閲覧可能。それ以外のステータスの注文は承認後確認できない。 |  | 森口
8 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 3. 承認機能 | アドオン側では承認待ち、注文受付、キャンセルの３つみだが、受注処理未了は基本ステータスのため必ず表示がされてしまい削除不可とのこと ★7/30RS社に『受注処理未了』ステータスに関して、問合せ中。 ①②は不可とのことで、③の方針でRS社に依頼中。 ①『受注処理未了』ステータスの削除 ②ステータスをクリックした時点で画面リフレッシュを行って変更できないようにする ③ステータスをクリックした時点で変更できない旨のメッセージをポップアップで表示 |  | 森口 | 機能仕様書『承認ステータス』sheet
9 | 1．ユーザ(バイヤー)管理 | 3. 承認機能 | 掛け払いと承認機能を併用していた場合の注意点。 承認者が注文ステータスを『キャンセル』にした後、『注文受付』にした場合、 画面をリロードすると、最初の注文は『キャンセル』ステータスとなり、同内容を複製した注文が新規に『注文受付』ステータスで作成され、新規注文に関してオーソリがかかる。 ・画面をリロードしないと注文の複製が画面に反映されない(リロードを促すポップアップのメッセージは出る) ・キャンセル→注文受付の場合注文をコピーし、複製後再オーソリをかける。 ・キャンセル→承認待ち→注文受付のように間に別ステータスを挟む場合、複製・再オーソリは行われず、ステータスの移動のみ。その場合、は取引登録時エラーとなるが、CS-Cart側で注文が残る。 差分が発生した注文は月次突合バッチの結果でメールにて連携される。 | (参考：背景) ①オーソリ：バイヤーが購入確認画面(チェックアウト画面)で購入ボタンを押下した時点 ②承認待ちステータスになり、承認者にボールが渡る ③承認者は『承認待ち・注文受付・キャンセル』の3つのステータスを自由に変更できる ④キャンセルにするとMFKに対してオーソリキャンセルAPIが走る ⑤④で誤ってキャンセルにした場合、注文受付に変えてもオーソリがかからず、取引登録時点で必ずエラーとなる。 →⑤を解消するための注文複製、再オーソリという上記仕様になった。 | 森口 | 機能仕様書『承認ステータス』sheet
10 | 2．サプライヤー管理 | 4. サプライヤー登録・取引先審査 | 標準機能としてサプライヤーの申し込みフォームがあるが利用要否は未検討。 現状はフッターに配置済み。 申し込みフォームを利用した場合、登録内容でサプライヤー(会社情報)と、アドレスに基づいてサプライヤー管理者(ユーザ情報)が同時に登録される。 | 【CS-Cartのユーザの考え方】 ・CS-Cartはお客様(バイヤー)、管理者(楽天とバイヤー承認者)、サプライヤーに分かれる。 ・管理者とサプライヤーはそれぞれストアフロント(ECサイトのTOPページ)と管理画面が画面下の切り替えで切り替え可能となる。(バイヤー承認者の自己承認も同タブ内での切り替えで可能) ・すべてのタイプで購買をする機能が備わっているため、管理者やサプライヤーもお客様としてのユーザ情報を保持している。 | 森口 | RS社作成CS-Cart運用フロー | 登録項目の検討資料 | 登録項目
11 | 5．請求管理(バイヤー)​ | 1．増枠申請​ | バイヤーが購入確認画面で掛け払いを選択し、与信超過した場合、購入は完了せずエラーメッセージを表示した上で購入確認画面に戻る。注文は通っていないが、『調整中』ステータスとして、バイヤーの注文履歴にも表示がされる。 与信引き上げ後、楽天からバイヤーに通知を行い、バイヤーが再度購入ボタンを押す必要がある。調整中ステータスとなった商品を一括でカートに入れる機能は有り。 バイヤーが再度購入した後、『調整中』ステータスを『キャンセル』とする。 ※引き上げ完了後の通知の方法検討が必要 |  | 森口
12 | 5．請求管理(バイヤー)​ | 3．請求書発行前処理 | 取引登録の仕様RS社がMFKに確認中。 ■取引登録 ・『発送済み』ステータスとなった時点で、MFKにAPIで取引登録を行う ・以下の場合取引登録時にエラーとなる。 ①オーソリIDを指定しない注文に対する取引登録（オーソリせず、取引登録だけの注文） ②オーソリ金額＜取引登録の金額 どのような挙動になるのか？ ※オーソリ金額＞取引登録の金額 どのような挙動になるのか？ |  | 森口 | 機能仕様書『MFK』sheet | 税計算背景
13 | 5．請求管理(バイヤー)​ | 3．請求書発行前処理 | ■月次突合処理(月次バッチ処理) 対象データに対して、CS-Cart側の注文データをMFKにAPIで送信し、登録済みのMFK側のデータを突合確認を行う。 その結果をichiba-biz-ec-member2024@mail.rakuten.comに送信する。 (通知の飛び先は管理画面＞支払方法＞掛け払い＞設定タブの_notice_emailの値) 例) ・請求対象：6/1-6/30に『発送済み』ステータスとなった注文(5月以前の取引も含む) ただし、突合対象には6/1-6/30に『完了』ステータスにしたものも含む ・締め日：6/30 (＝月末) ・バッチ実施タイミング：7/1 0：00 ・請求書発行日：7/3 (締め日の翌月月初第３営業日) ・支払期限：7/31 (締め日の翌月末) |  | 森口 | 機能仕様書『MFK』sheet
14 | 5．請求管理(バイヤー)​ | 3．請求書発行前処理 | 月次突合処理(月次バッチ処理)の結果内容通知 ・メールにて通知される ・CSVでのファイル連携は難しいとのことだったが、メール本文をExcelに張り付け、カンマ区切りのデータの加工は可能なフォーマットで依頼済み ・差分がある場合は、MFKの管理画面でCSVもしくは手動にて差分反映が必要 ・MFKの仕様上取引登録済みのデータの修正は出来ない。そのため差分がある場合は、MFKで取引をキャンセルし、再度登録が必要。 |  | 森口 | 機能仕様書『MFK』sheet
15 | その他 | 注文ステータス | ・注文申請はシステム内で利用されているため削除不可 ・通話待ちはデフォルトで用意されているステータスのため削除不可
16 | その他 | Stripeのキャンセル処理 | ・Stripe決済の場合承認者の前にオーソリ・キャプチャーが行われていて、承認者がキャンセルをしたとしてもStripeへのキャンセル処理はシステムでは行われず、別途Stripeの管理画面で該当商品をキャンセルという運用。(CS-CartとStripeの連携はオーソリ・キャプチャーのみでその後のキャンセル処理は行われない。)返金手数料は発生する。 ※返金処理はできればクレジットカード払いがキャンセルステータスになったタイミングでRPA等で自動でStripeの管理画面で返金処理をするのが望ましいが要検討。 | 参考 ①申請者が購入確認画面で購入確定：Stripeに対してオーソリ・取引登録(キャプチャ) ②承認者が承認・否決 ③-1 承認者が承認した場合、そのままサプライヤーにデータが流れる ③-2 承認者が否決した場合、Stripe側での返金処理が必要。 | 森口 | Stripe打合せ資料
17 | その他 | メッセージ機能 | 詳しくは仕様を確認いただければと思いますが、記載しておきます。 ・添付ファイルのみの送付は不可 ・メッセージの入力は必須 ・アップロードできるファイルサイズは1MBまで ・対応しているファイル形式はPNG、JPEG、GIF、PDF、EXCEL（xls、xlsx） | 【開発の背景】 法人購買のため、見積からの大口注文や見積価格での提供が発生しうる。その際の見積資料の添付ができるよう、現在あるメッセージ機能にファイル添付ができるよう開発を行った。 | 森口 | 添付機能_仕様書 | 添付機能_UAT
18 | その他 | 特商法・価格表示 |  | 【開発の背景】 CS-Cartでは、税抜・税込どちらかの金額のみを表示するのが標準仕様となっている。楽天市場では税込価格のみの表記だが、他サイト(主に、アスクル・カウネット・モノタロウ)を確認し、税抜・税込価格を表示するようカスタマイズを実施。 商品一覧ページ：税込価格を表示 商品詳細ページ：税抜/税込価格を表示 カート画面・購入確認画面：税抜/税込金額表示・税率の表示・税率毎の内訳等・計算ロジックカスタマイズ | 森口 | 特商法・価格表示 仕様書 | 特商法・価格表示 UAT
19 | その他 | マニュアル | RS社提供は英語版のCS-Cartマルチベンダーバージョンとなり、メクマ社が提供しているCS-Cartは日本語ローカライズされたバージョンである。 そのため正式なマニュアルとしては英語版のマニュアルもしくはRS社のマニュアルを参照いただき、日本語版は参考程度に見ていただく。 |  | 森口 | 英語版マニュアル | (参考)日本語版マニュアル メクマ社のサイト経由で飛べます | (参考)日本語版CS-Cart (メクマ社)
20 | その他 | API仕様書 |  |  | 森口 | MFK API仕様書 | CS-Cart API 仕様書 | (参考)CS-cart日本語版 API仕様書
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## Ph1.0優先順位確認(所畑)
Ph1：楽天ステイのみ
Ph1.5：ステイ横展開、その他バイヤー
Ph2：追加開発
| No | 関連WBS | 分類 | カテゴリ | CS-Cart 標準機能 | CS-Cart カスタマイズ | その他 | 概要 | 詳細・対応状況 | 記入日付 | ステータス | 優先度 | 担当 | 記入完了 | 引継ぎ先 | 確認 | 対応フェーズ | Ph1対応可否 | 概算工数 | Ph1対応要否 | 対応要否理由 | ステークホルダー確認要否 | 概算工数(人日) | ステータス | 主担当 | ボール | 期日 | 対応履歴 | 関連リンク① | 関連リンク② | 関連リンク③ | 関連リンク④
| 1 |  | - | 注文確認画面 |  |  |  | クレジットカードの利用会社 ロゴ使用する、6社のカード会社明記する | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 2 |  | - | 注文確認画面 |  |  |  | 承認者を設定していない新規ユーザも承認待ちステータスになっている | 7/3 RS社に問合せ実施し解消済み | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 3 |  | - | 注文確認画面 |  |  |  | MFKの掛け払いについてのエラーメッセージがどの場合に表示されているのか（MFKのUATで確認） | 7/9 MFKのUATで別途確認のため課題としては完了とする | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 4 |  | - | お気に入り |  |  |  | ほしいもの→お気に入りに変更 | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 5 |  | - | 会社概要 |  |  |  | 会社概要はページではなくリンクに修正 | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 6 |  | - | 会員登録 |  |  |  | 法人名もしくは屋号「ない場合は、なしをご記入ください」を削除 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 7 |  | - | 会員登録 |  |  |  | 法人名もしくは屋号掛け払いを希望の下に移動 クレジットカード払いのユーザは法人名等の情報を取得できなくても構わない。 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 8 |  | - | 会員登録 |  |  |  | 企業で登録した楽天ポイント口座番号を、法人又は個人事業主（様）名で登録した楽天ポイント口座番号に変更 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 9 |  | - | 非課税商品 |  |  |  | カウネットとアスクル調査。非課税商品は内訳に乗らない旨記載。 | 非課税商品の表示についてRS社対応として決着 | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 10 |  | - | 会員登録 |  |  |  | 個人情報同意のチェックボックスを削除できるか、確認 | 7/19 対応済み 以下の文言とする。 ※項目自体をなくす場合は、アドオン「GDPR Compliance (EU) (英語)」を無効化とする。 | 2024-07-02 | 完了 |  | 劉 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 11 |  | フロント修正 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 個人情報保護について会員登録の時のみ表示しチェックアウト時は非表示 利用規則文面を法務チェックの上個人情報保護と同タイミングで表示させる | 【Next Action】 ・別途確認中のバイヤー利用規則の内容がリンクのポップアップとして表示できるか調査している。 ①ポップアップの技術調査が必要、ポップアップされるページの作成が必要 ②利用規則の内容確認が必要 ・RS社から以下の対応方法を頂いています。チェックアウトを削除する場合、以下の方法を調査必要 このアドオンをオフにすると、チェックボックスは消えますが、個人情報のリンクを入れるには、テンプレートに直書きしても、他のページに影響する可能性があります。 | 2024-07-02 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 松 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 要 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  | ？ | https://dev.rbiz-marketplace.com/ragb2badmin.php?dispatch=addons.update&addon=gdpr
| 12 |  | - | 注文確認画面 | 〇 |  |  | Stripeのカード情報入力画面をundo,redoすると、新規注文が作成され、 受注処理未了ステータスの注文が作成される | カード番号の入力について、Stripe社の画面遷移せず、CS-Cartの決済画面で入力するように設定変更しました。 | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 13 |  | フロント修正 | 商品詳細 |  | 〇 |  | お気に入り・比較リストのアイコンが変えられるか（比較は天秤マークなど） もしくはマークの説明テキストを入れられるか | 【Next Action】 ・右のリンク(RS社からのQA回答)を参照して、アイコンを変更することを技術調査する。 ・どのアイコンにするかは、内部認識合わせが必要 | 2024-07-02 | 対応中 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 竹 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  | ？ | https://docs.cs-cart.com/latest/designer_guide/media.html
| 14 |  | - | 注文履歴 |  | 〇 |  | 納品書兼領収書を印刷ボタンを削除する | 7/3 削除済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 15 |  | フロント修正 | フロント |  | 〇 |  | 柴山さん作成のスマホ(sp)対応画面のレイアウトを作成 | 柴山さんにて検討いただいたレイアウトに変更が必要。テンプレートの変更で対応できなければPHP側の変更が必要になるため進め方要検討。 | 2024-07-01 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 梅 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 4 | 未着手 | 所畑 |  |  | ？ | https://rak.box.com/s/6fj8k11ind8q6a397c3j7cu8w3ztnj2m
| 16 |  | - | 注文確認画面 |  |  |  | 電話番号ハイフン有る無しに関わらず登録可能にしておく エラーメッセージ内容修正 | 大塚商会の注文情報連携で、ハイフンなしの電話番号が必要のため、 CS-Cartの基本設定⇒表示設定で、数字のみの登録制限を設定済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 |  |  |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 17 |  | - | 商品詳細 | 〇 |  |  | 追加情報のメーカー品番が検索対象ではないため、 マスタ商品登録時にキーワード検索ワードにメーカー品番を記載する | メーカー品番を検索キーワードとして登録しました。検索キーワードの設定方法を所畑さんに説明済み インポートした最新ファイル：04_OK_更新ファイル_products_general_07300936_Import.csv | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd
| 18 |  | - | 商品検索 | 〇 |  |  | カテゴリ内のキーワード検索は可能か機能確認 | 検索キーワードを追加設定すれば、検索可能である。 カテゴリの情報を検索キーワードとして登録しました。検索キーワードの設定方法を所畑さんに説明済み インポートした最新ファイル：04_OK_更新ファイル_products_general_07300936_Import.csv | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd
| 19 |  | - | 注文履歴 | 〇 |  |  | 注文履歴詳細に記載のあるバーコードの利用用途を確認 | RS社QAで確認中、7月中に回答が来ない場合、RS社に結果確認必要 注文情報を管理する注文バーコードであり、POSシステムなどと連動させる際に利用するものですが、想定されていないとのことで、今回はRS社にアドオンを削除していただきました。 【Next Action】 注文詳細のバーコードについて、今後利用さる可能性があるので、現状通りでいいとのことでしたので、 RS社に元通りの状態に戻すように、QAリストで依頼中 | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | https://docs.cs-cart.com/latest/user_guide/addons/order_barcode/index.html
| 20 |  | フロント修正 | LP |  | 〇 |  | イクシア社で作成したバナーおよびMP紹介ページをCS-Cartに反映 | 【Next Action】 LPページ自体の作成は吉橋さんからイクシアに依頼済みですが、該当をページをどうCS-Cartに反映されるかの技術調査が必要 | 2024-07-02 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 0.5 | 完了 | 所畑 | イクシア | 2024-08-30 | <【対応中】トップバナー及び説明ページレイアウト作成> 【メール】Re: 【楽天】R-Bizマーケットプレイスのトップバナー及び説明ページレイアウト作成依頼について 7/30（所畑⇒イクシア北野様）：トップバナーの画像差し替え依頼 7/30（イクシア北野様⇒所畑）：概算のお見積書受領 8/01（所畑⇒イクシア北野様）：8月末までに納品依頼 8/01（イクシア北野様⇒所畑）：概算のお見積書受領 ====== ■提示スケジュール 8/7 初稿デザイン提出 8/9 デザインお戻し 8/14 修正デザイン提出 8/16 デザインFIX 8/21 テストアップ提出 8/23 お戻し 8/27 修正テストアップ提出 8/28 最終お戻し / FIX 8/29 納品ファイルまとめ 8/30 納品完了 ====== （予定）8/30（イクシア北野様⇒所畑）：納品 （予定）8/30（所畑）：サイト設定 <【完了】トップバナー及び説明ページレイアウト改修> 8/08（所畑⇒イクシア北野様）：LPのヘッダー部分(楽天市場SPUバナーより上の部分)削除依頼 8/08（イクシア北野様⇒所畑）：コーディング時には省く旨合意済 8/09（イクシア北野様⇒所畑）：修正完了 8/19 (所畑⇒イクシア)：各URL、ポイント交換フローバナー送付、コーディング開始
| 21 |  | - | TOPバナー |  |  | 〇 | 上と同件のため、クローズする。 |  | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 22 |  | 審査 | 業務委託審査 |  |  | 〇 | 業務委託審査（MFK） | 【Next Action】 Archerできているコメント内容確認し、起票内容の修正作業を行う。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | リリースにあたって審査が必要なため | 否 | 0.5 | 対応中 | 小坂井 | 小坂井 |  | 8/13（小坂井）：SLA確認・返答・利用規約確認 （予定）-8/22（所畑）：Fix | Archer | MFK規約 | MFK審査関連資料
| 23 |  | フロント修正 | 通知メールの修正 | 〇 |  |  | ステータス変更に伴って配信される通知メールの本文を作成 | 【Next Action】 ステータスごとに通知内容をカスタマイズ | 2024-07-19 | 対応中 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 3 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/19（小坂井）：「お客様への通知」メール内容整理 ①ステータス変更でお客様・承認者に送るメールだけ精査（MUST） ②サプライヤーメール大塚に飛ぶので精査 （予定）8/20 ステータス変更通知メール本文ドラフトを吉橋さんに確認頂く。 問題なければ各メールテンプレートに反映
| 24 |  | - | メールステータスの確認 | 〇 |  |  | RS社の仕様書通りにステータス変更が行われるかを確認。 | 仕様書のシステム自動対応の欄についてRS社に確認し、検証作業を実施する。（RS社QAリスト99） | 2024-07-19 | 完了 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | RS社仕様書
| 25 |  | - | 商品・画像データ | 〇 |  |  | 商品・画像データ登録方法の引継ぎ・マニュアル作成 | CS-Cart上での商品・画像ファイルインポートおよび登録方法のマニュアル作成（大枠作成済み） | 2024-07-22 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | 商品・画像データ登録マニュアル
| 26 |  | フロント修正 | エラーメッセージ | 〇 |  |  | MFK連携に伴うカスタマイズ開発で新たに設定したエラーメッセージの文言をバイヤー目線・業務フローを考慮して適宜修正を行う | 【Next Action】 ・運用テストの中で、設定されたパターンのエラーメッセージの内容を確認し、業務フローを踏まえて適切なバイヤー向けのメッセージを設定。内容の確認は吉橋さん・黒田さんと一緒に実施していく。 ・現状の設定の内容は仕様書とpoファイルにて受領済み、内容確定後、管理画面からアップロードが必要。 (操作の際は念のため、RS社に確認ください。)配置先：/var/langs/ja/addons/mfk.po | 2024-07-23 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑 | 所畑 |  | 8/19（所畑）：「承認機能機能仕様書20240805.xlsx」＞「MKF」参照・修正 （予定）-8/22：調査のうえ、吉橋さん方向性Fix | 承認機能・MFK機能仕様書 | 言語変数設定ページ | 設定されている言語変数(RS社から受領) | 引継ぎマニュアル参照 『言語変数』sheet
| 27 | 412 | 審査 | RS社 |  |  | 〇 | 業務委託審査（RS社） | 【Next Action】 現状Archerのコメントにて要件に関する資料を求められている。 RS社とは、カスタマイズに関する仕様書はあるがセキュリティ要件に関する要件書は無し。 審査チームに事実を伝えるとうまく審査が進まない可能性があるため、吉橋さんと対応方針検討の上、必要に応じてRS社に確認し、Archerのコメント返信。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | リリースにあたって審査が必要なため | 否 | 1 | 未着手 | 小坂井 | 小坂井 |  | 8/13（小坂井）：「チェックシートを再提出」手配 （予定）-8/22：調査のうえ、吉橋さん方向性Fix （予定）-8/22（小坂井）：Fix | Archer起票中(VM-9206-2093) | Archerマニュアル | 審査関連(RSフォルダ)
| 28 |  | 本番設定 | サイトの問合せ先の設定 | 〇 |  |  | 各問合せ先の設定 各アドレスの利用タイミングをマニュアルやRS社に確認し適切に設定 | 【Next Action】 ・各アドレスの利用タイミング、用途をRS社に確認 ・業務フローを踏まえて概要に記載した内容の設定項目をアドレスを吉橋さんに確認し、設定を行う。 ・管理画面＞基本設定＞基本設定＞運営会社 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため | 否 | 1 | 完了 | 小坂井 | 小坂井 |  | （予定）8/09（小坂井⇒ツリーアイランド）：QA票No102参照 新規作成時間かかれば、biz-R-biz-memberを編集
| 29 |  | 本番設定 | サイトの通知先の設定 | 〇 |  |  | 各ステータスになった場合の通知の飛び先を設定する。 | 【Next Action】 ・業務フローを踏まえて概要に記載した内容の設定項目をアドレスを吉橋さんに確認し、設定を行う。 CS対応の場合はメーリスのアカウントを管理者タイプで作成し、受信対象者に設定 ・管理画面＞基本設定＞通知 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 否 | 購入者以外に設定する必要なし | 否 | 1 | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 引継ぎマニュアル参照 『通知設定』sheet
| 30 |  | - | 特商法に基づく表記 |  |  |  | 2．運営統括責任者を吉橋さんに変更 |  | 2024-07-23 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 31 |  | フロント修正 | TOPページ |  |  |  | TOPページにバイヤーからマーケットプレイス全体の問合せフォームを作成 | 【Next Action】 ・問合せフォームの枠はフッターに作成済み。記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 ・通知の飛び先はCSを設定する必要あり ・記載内容の確認、フォーマットはその他フォームと合わせて体裁を整える | 2024-07-23 | 対応中 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 否 | フッターに追加済み | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 32 |  | 本番設定 | 配送設定 | 〇 |  |  | 各配送エリア（都道府県）の標準お届け日か発送日の情報を確認し、設定 | 【Next Action】 ・大塚商会にエリアごとの発送、お届け予定日等の情報を依頼する(47都道府県別＋離島都道府県) ・レートエリアの新規登録、設定、テスト ・大塚商会に各エリアの標準お届け日か発送日の情報を確認し、設定 ・今後サプライヤー毎に離島エリアが異なる場合は追加でレートエリアの登録が必要 ・郵便番号をいまワイルドカードで設定しているがイレギュラーの入力パターンも通ってしまうため、要検討 ・送料が変わるについて、直送品の場合、離島、またはそれ以外と関係なく、動的に変わるか？離島のみ動的に変わるか大塚商会に確認する。 ・離島の場合、送料関係の業務フロー整理が必要 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 松 |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため | 否 | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/19（所畑）：森口さん情報キャッチアップ（サプライヤー画面で確認できるかも？） （予定）8/20：大塚紹介ヒアリング内容精査・問合せ要否確認 | 引継ぎマニュアル参照 『配送・レートエリア設定』sheet
| 33 |  | - | ポイントについて |  | 〇 |  | 使用しないので削除 | サイトマップのポイント表記は、ポイント機能使用しないため削除する。 | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 34 |  | - | 比較リスト |  | 〇 |  | 比較メモに文言変更 | 比較リストの文言を比較メモに変更（比較リストとしての機能としては不足しているため） | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 35 |  | - | 会員登録画面 |  | 〇 |  | 会員登録にあたっての内容修正 | 会員登録画面において、掛け払い利用時の表記がわかりにくいため、レイアウト変更 | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 36 |  | フロント修正 | 各種利用説明ページ |  |  |  | 楽天市場の店舗概要のような内容が記載しているページをサプライヤー毎に新規で作成する必要あり | 【Next Action】 ・楽天市場や、アスクル・カウネット・たのめーる等のサイトを確認しサイト全体としてどのような事項を記載するか確認。 ・仕様や業務フローを踏まえページの記載内容のドラフトを作成する。吉橋さん・黒田さん含め確認し確定とする。 ・支払方法や請求書発行のタイミング、支払方法について ・送料規定 ・返品交換規定 ・発送について アカウント発行～購買～納品 までの注意事項や説明のページ | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 | 確認済み | Ph1 | 竹 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/19（小坂井⇒RS社）：編成に依頼？ （予定）-8/22（ツリーアイランド）：説明頭出し 店舗概要（Teamsチャットより受理、Box上保存）：設定するだけ・ビックカメラ・アイリスにも要求必要 （サプライヤー一覧で管理、アタックリスト一緒に管理⇒吉橋さん確認） 配送の注意点：TPS リンク：ホーム/会社概要_大塚商会 8/19 大塚商会記載完了（その他サプライヤー随時記載） | 参考：protoolshop
| 37 |  | - | 商品・画像データ |  |  | 〇 | マクロ修正 | 商品・画像データ登録マクロファイルが上手くいかない場合、修正必要 | 2024-07-25 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | マクロファイル
| 38 |  | マクロ修正 | 商品詳細 | ○ |  |  | 受発注区分（メーカー直送品、取り寄せ品など）を商品名に追加 | ・バーチャル在庫数が大塚商会側から展開されたので、バーチャル在庫数を開発用環境へ反映済み、対応方法を所畑さんに説明済み 【Next Action】 ・受発注区分の画面表示について、追加情報として表示する方法があるが、商品の件名または、商品説明分の冒頭表示などは技術調査が必要と考えられます。 ⇒7月中暫定対応：商品の追加情報として、とりあえず、受発注区分を登録済み ⇒画面文言変更：受発注区分⇒在庫区分 ⇒商品件名に、【在庫区分(受発注区分)】商品名のフォーマットで登録する。 ・上記商品名に受発注区分の追加設定は、今回取り急ぎ手動で対応しますが、作業効率化でマクロツールなどを検討必要と思います。 | 2024-07-25 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 梅 |  | 否 | 手作業で対応可能なため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  |  | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd | https://rak.box.com/s/5x9lsd3mv18if2cckhf4ks4799zc9eql
| 39 |  | フロント修正 | 商品詳細 | ○ |  |  | 商品情報に予定納期(納品予定日)の追加について | 現状、ビックカメラ様への商品データ提供依頼として、予定納期を提供して頂くようにしております。大塚商会様は作業の順番で、提供依頼を出していない状態です。 必要に応じて、大塚商会様へ予定納期を提供したいただくことが考えられます。 【Next Action】 予定納期の表示方法について、受発注区分を参照して、商品の追加情報として表示することは可能と考えられます。（RS社へ追加開発依頼） | 2024-07-31 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 梅 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑
| 40 |  | - | 商品詳細 |  |  | ○ | ロゴファイルをイクシア担当者へ展開する。 | 7/26連携済み | 2024-07-25 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 41 |  | フロント修正 |  |  |  |  | 利用規則、会社概要受領し画面に反映(大塚商会) | 【Next Action】 ・大塚側に、説明文と会社概要、利用規則のご確認、ご提供ご依頼中のため、返信が確認が必要 | 2024-07-25 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 竹 |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため | 否 | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | 同上
| 42 |  | UAT・運用テスト | MFK連携 |  | 〇 |  | CS-Cart⇔MFK のAPI連携UATについて | 【Next Action】 ・7/30時点で「UAT_4」の項目について森口からRS社に依頼済み。回答待ちステータス。 ・MFKのUATの項目について全てこちらの確認項目がOKになり、質問に対する回答があったか確認をする。 ・運用フロー検討後、月次突合バッチの結果のメールの通知先RS社に連携し、RS社が設定を行う。 | 2024-07-25 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 検収作業がリリースに必要なため | 否 | 0.5 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：Slackでやり取り 8/19 内村さんより月次バッチメール受領、内容確認中 | MFK連携UAT | https://rak.app.box.com/file/1583374965137?s=ah7syailk330sqvlpggf5beqxgo231v1
| 43 |  | - | MTG |  |  | 〇 | MTGセットのしなおし | 上島さん・森口さんに設定いただいているMTGを所畑さんに設定しなおしていただく。（説明済） | 2024-07-25 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 44 | 304 | フロント修正 | 申し込みフォーム(掛け払い利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(掛け払い利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | ・7/23MTGにて吉橋さんからMFKに素材の連絡をする方針となっている 【Next Action】 ・吉橋さんからMFK社に連絡いただいたか確認。 ・頂いた内容を元にページのドラフトを作成し、吉橋さん・黒田さんに共有。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 ・現在、TOPページのミニバナーの遷移先になっているが内容固まる前にオープンの場合はリンクを切る。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 竹 |  | 否 | ステイは掛け払い利用が確定しているため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 45 | 305 | フロント修正 | 申し込みフォーム(承認機能利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(承認機能利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | 【Next Action】 ・問合せフォームの枠はヘッダーに作成済み。記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 竹 |  | 要 | 店舗ごとに申し込み戴く必要があるため | 否 | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：ほぼ形で来ている（吉橋さん確認） 承認の確認はメールだドレスだけで良い？ （予定）8/20 承認機能申し込みフォームのレビュー実施
| 46 |  | フロント修正 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 複数配送先設定時にお届け先の種類が都度表示されるが二つ目以降は極力入力させないようにしたい |  | 2024-07-02 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 梅 |  | 否 | 利便性向上に関わる修正のため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 47 |  | バックエンド修正 | クレジットカード決済 |  |  | 〇 | 適格簡易領収書発行 | クレジットカード決済利用において、適格簡易領収書の発行方法を確定。Stripe社現状のアドオンではインボイス対応の領収書発行不可。（商品明細のデータは送らず、注文合計金額のみを連携しているため。）アドオン改修についてはRS社から160万の概算見積受領済み。(2024/7/18のSlackにて)当面は、経理に相談して個別発行が必要。Stripe社から適格簡易領収書を発行する場合、メールドメインの設定を実施。 【Next Action】 Stripe社にAPIを使用せずに適格領収書発行可能か確認。 経理に確認し適格領収書発行フローを検討・確定 | 2024-07-19 | 対応中 | 高 | 林田 | 完了 | 吉橋・黒田 | Ph変更 | Ph1 | 梅 |  | 否 | ステイはクレカ払いしないため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  |  | Stripe管理画面 | 税計算背景 | 適格簡易請求書参考ページ
|  |  | - |  |  |  | 〇 | Stripe通知メールの連絡先変更 | 森口さんのメアドに設定されているStripe通知メール記載の連絡先を、CSに変更 | 2024-07-19 | 完了 | 中 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1.5 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 49 |  | 審査 | Stripe |  |  | 〇 | Stripe業務委託審査 | 【Next Action】 Archerできているコメント内容確認し、起票内容の修正作業を行う。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 要 | リリースにあたって審査が必要なため | 否 | 1 | 対応中 | 所畑 | 小坂井 |  | 8/19：審査手続き進める （SLAだけ横合わせて吉橋さん確認） | Archer
| 50 |  | 業務フロー | 口座入金 |  |  | 〇 | 口座への入金タイミングを確定 | ①Stripe→楽天の入金タイミングについて Stripeの入金設定は週次もしくは月次で毎月何日の入金か設定ができる(営業日指定ができない)。 基本月末締め翌月月初3営業日の入金となっているが、営業日指定ができないため、 Stripeからの入金対象に翌月分が一部含まれる可能性がある。 (対応・確認状況) ①‐1：入金日→は7/16Stripe社・経理3者のMTGにて、問題ない旨経理から回答有り、毎月4、5日等に設定いただいて問題ないと経理大倉さんから回答受領済み。 ①‐2 CS-Cartの売上データ→所畑さんからTeamsで共有中。 ②返金処理について 非承認となった場合、一度入金された後、返金処理が発生する点について。 例えば、25日に申請者が注文をして、承認待ちステータスだったとしても、翌月4日にStripe社から楽天に入金されてしまう。承認が通れば問題はないが、否決された場合、返金処理を行う。 (対応・確認状況) 入金後に返金処理が発生した場合、楽天→Stripe社への入金は不要で、Stripe社が入金予定金額から返金分を差し引いて入金とのこと。この点においても7/16MTGにて経理から問題ないと回答受領済み。 【Next Action】 ①‐1 ②について運用テスト段階で念のため認識相違ないか経理にTeamsで確認。Stripe社の設定確認 ①-2 経理確認後、質問があれば適宜対応。 | 2024-07-19 | 未着手 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 否 | 適宜対応のため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑 |  |  |  | Stripe関連フォルダ
| 51 |  | フロント修正 | バイヤー規約 | 〇 |  |  | バイヤー規約が完成後に、CS-Cart画面に掲載する | JIRAで法務確認中。７月中に完了依頼を出しているが、完成したら、CS-Cartに掲載する 表示候補としては、簡易に対応できるのは①、その場合チェックアウト時の「利用規約」のチェックボックスは削除する必要がある ①会員登録時に、個人情報保護方針の中に利用規約も追加する（チェックは１つのみしか入れられないとのこと） ②チェックアウト時の利用規約の中に追加する（利用規約のチェックボックスはデフォルトで消えない。内容は言語変数で変更とのこと） まずは仮のバイヤー規約を画面の中に入れる ⇒リンク２の法務確認JIRAで確認完了した規約一式を３にまとめて格納、その上で確定版のバイヤー規約をCS-Cartに反映させる その他のサプライヤー規約関連は、サプライヤー参画時に締結する | 2024-07-23 | 対応中 | 中 | 上島 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 0.5 | 完了 | 振り分け候補 （宮島・ツリーアイランド） | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：予定確認 https://rak.app.box.com/folder/265261820813 8/20バイヤー規約登録実施予定 | 法務確認中バイヤー規約 | 法務確認JIRA(CS-Cart規約一式) | 最終版格納先(法務チェック終了版を入れてください)
| 52 | 306 | バイヤー側画面 | 申し込みフォーム(ポイント交換利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(ポイント交換利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | ・吉橋さんがポイント利用の方針を確認し、ポイント交換のフローが確定した後利用開始となる。 【Next Action】 ・楽天ポイント交換フォームについてはドラフト作成済み。TOPページからの遷移先にはなっていないが、管理画面でのフォーム作成は実施。 ・現状は過去のLPの内容を転記しているだけのため、記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 ・ポイントの仕組みによっては交換、利用フォームということで二つの機能を一つのフォームで表現する。(吉橋さんに確認) | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1.5 |  |  | 否 |  |  |  | 未着手 | 所畑
| 53 | 307 | フロント修正 | 申し込みフォーム(請求書まとめ機能) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(請求書まとめ機能)の内容を確認いただく。 | 【Next Action】 ・MFKIDを同一にすれば、ユーザ同士の請求書をまとめることは可能。フォームとして用意するか依頼があった場合、問合せ窓口で対応するかを吉橋さん含め検討する。 ・検討の結果、フォームを作成する場合は、新規に作成し、TOPページに配置する。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 梅 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 54 |  | フロント修正 | Stripe社説明ページ | 〇 |  |  | TOPページのクレジットカード決済利用ミニバナーの遷移先のページを作成する。 | 7/23MTGにて吉橋さんからStripe社に素材の連絡をする方針となっている。 楽天ステイは掛け払いのためPh1.5とする 【Next Action】 ・吉橋さんからStripe社に連絡いただいたか確認。 ・頂いた内容を元にページのドラフトを作成し、吉橋さん・黒田さんに共有。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 竹 |  | 否 | ステイは掛け払い利用が確定しているため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑
| 55 |  | 運用 | ポイント | 〇 |  | 〇 | ポイント付与の仕組みの検討が必要。 ・請求書にどのように乗せるか ・CS-Cartのポイントの仕組みは利用不可なのか利用する場合はアドオンを有効化にする ・ポイント管理台帳 ・交換フォームと利用フォームの設定、自動化連携 ①MFK ・請求書に載せること自体は可能。 ・MFKの仕様上取引登録単位で1円以上の登録が必要なため、ポイント明細だけの0円として数行取引を追加することや、ポイント利用時のマイナス金額を許容していない。 そのため他の明細と合わせて1円以上とする必要がある。 MFKで０円登録機能も開発予定だが目途はたっていないとのこと。 ②Stripe ・クレジットカードの場合、Stripe管理画面では、ポイント明細追加不可。 ・メールでの簡易領収書(非インボイス対応)発行されるが、インボイス対応の領収書発行は依頼された場合のみ実施。 ・請求書単位でのポイント付与記載ができない、且つ即時取引登録のためポイント利用には管理画面で一度返金処理をして新規注文を作成する必要があり、現実的ではない。 ・CS-Cartのポイント機能の利用可否についても法務合わせもう一度検討が必要。企業ごとにポイント付与するのであれば請求書に記載するほか無いという背景があるが、CS-Cartが企業管理をしていないため、自然体でいくとA社の田中さんとA社の佐藤さんは同社だが、顧客からの要望がない限りそれぞれ与信審査を行い、それぞれに対して請求書が発行されることとなる。その場合CS-Cartでのポイント機能を利用して個人にポイントを付与していることと結局は同じなのでは？ | 【Next Action】 ・ポイントの仕組み検討(概要欄に記載の内容) ・ポイントを管理する台帳が出来たら経理(田中さん大倉さん笹本さん)宛てに共有が必要。経理からの依頼あり ・法務ともMTGが必要(【法人EC×法務】契約書確認のTeamsチャットで06/24 16:10にメッセージ有) ・ポイント交換フローについての設定(所畑さん・小坂井さん) | 2024-07-01 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph1.5 |  |  | 否 |  |  |  | 未着手 | 所畑
| 56 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | ビル名：ビル名がある場合は入力くださいとコメント記載をphpで記載する 顧客に//を入力させるのはNG→会員情報フィールド名を変更済み | //区切りはAPI連携時に、追加項目対応しない場合の暫定対策 現状、手動連携であるため、//区切り入力なしで問題なし Ph2の開発の場合、ビル名、フロア名、部署名などの項目をそれぞれ分けて、API連携を行うことを検討したほうがいいと考えられます。 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 57 |  | バックエンド | クレジットカード決済 |  | 〇 |  | Stripe⇔CS-CartのAPI連携においてオーソリと取引登録を分ける | クレジットカード決済利用にあたり、開発コストが不要でStripe社であれば利用できると案内があり、Stripe社を利用。現状Stripe⇔CS-Cartの連携のアドオンはCS-Cart本体で開発された既存のアドオンを利用しているため、RS社での開発は発生していない。 Stripe社側としてはAPIの実施タイミングは分けられるものの、CS-Cartで開発した既存アドオンはオーソリと取引登録(キャプチャ)処理が同時に走る。そのため、承認機能利用時に、申請者が購入確定ボタンを押し、承認者の承認前にオーソリ・取引登録が走り金額確定となるため、非承認となった実際には注文されない注文に対してもStripe社への都度手数料が運用コストとして発生する。少額であれば問題ないが、法人購買で高額または承認機能の利用ユーザが増えた場合にコストがかさむことが見込まれるため、改修が必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 社内資料・Stripe社MTG資料 | RS社・CS-Cartへの確認資料
| 58 |  | バックエンド | クレジットカード決済 |  | 〇 |  | Stripe社から楽天ペイメントへの移行検討 | 本来はクレジットカード決済は楽天ペイメントと連携予定だったが、コストと期間の都合上、Stripe社を選択。 今後Stripe社のオーソリ・取引登録の分割等で追加費用が発生するのであれば、そのタイミングで楽天ペイメントに移行もしくは、PoC期間はStripe社で継続するか検討が必要。 吉橋さんが楽天ペイメントと定期的に状況連携を行っている。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 59 |  | バックエンド | 納期表示 |  | 〇 |  | 購入確認画面での納期表示 | 現在、最終確認画面での納期表示はレートエリアで登録したエリアごとに標準のお届け予定をサプライヤー毎で設定でき、その日付を表示している。そのため、購入した商品に紐づいて納期が変更されるわけではなく、あくまでエリアごとの固定値が表示される。特商法対応により最終確認画面での予定納期表示が必要なため、法務に確認し個別のお届け日時については商品詳細ページで確認いただくようテキストで案内をしている。 今後はロジックを持たせ、購入商品の中で一番遅いお届け納期を各サプライヤー毎に表示することも検討。 （追加情報ではなく新たなカラム追加となるとかなり開発コストはかさむ見込み。CSVのアップロード・ダウンロードカラムにも影響がある。カラム追加に関しては初期時に見積受領済み） | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 見積(楽天内) | 見積(RS社フォルダ)
| 60 |  | バックエンド | 検索 |  | 〇 |  | 検索エンジンの強化 | 現状は、商品名・説明分のテキスト一致検索もしくは、商品毎に検索キーワードを設定することで、画面上は表示されない項目に対しても検索の対象とすることが可能。 今後はあいまい検索等の検索エンジンの強化も検討が必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 61 |  | バックエンド | バリデーションチェック |  | 〇 |  | 会員登録時のバリデーションチェック 現時点電話番号のバリデーションチェックのみしか対応していない。 | 現在、バリデーションチェックは電話番号のみとなっている。（基本設定＞表示設定＞一般設定・電話番号フォーマット） | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 62 |  | バックエンド | 住所検索 |  | 〇 |  | 郵便番号から住所自動のアドオンか日本郵便API導入 | 会員登録時・配送先設定等について、郵便番号からの住所検索ができるようAPI連携を行う また、郵便番号から住所自動入力の機能をアドオンがあるか調査 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 63 |  | バックエンド | パンチアウト |  | 〇 |  | 中長期的にパンチアウト連携の場合の開発コスト算出 | たのめーるプラス方式でパンチアウト連携の場合も視野に入れて今後検討。 RS社にXMLの連携方式について超概算コストを確認したところ1,000万程度との回答有り | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 64 |  | バックエンド | 承認機能 |  | 〇 |  | 承認者の支払い方法について | CS-Cartの標準機能として支払方法の利用可否をユーザグループで制御できるが、今回カスタマイズした承認機能の承認者はバイヤーでありながらCS-Cartの所属としては管理者タイプに属する。 ユーザグループはお客様・管理者・サプライヤーでタイプごとに作成され、支払方法の可否はお客様タイプのユーザグループの制御のみのため、ユーザグループで制御された掛け払い等の支払い方法を承認者が利用できない問題。(承認者は管理者タイプのユーザグループのみに所属でき、お客様タイプのユーザグループに所属できないため。) 改修として、支払方法の制御にすべてのタイプのユーザグループを表示させ・制御できるようカスタマイズが必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 65 |  | バックエンド | 都道府県 |  |  |  | 連携時都道府県がアルファベットで出力されてしまう件 | API連携で、都道府県が名称で連携されず、コードで連携されてします。 API開発時に、都道府県名が連携されるように対応するべきと思います。検討時の詳細資料は以下資料の「No1」シートをご参照 配送先のそのたの関連項目について、CS-Cartの項目が大塚商会様側の項目が一致していないため、追加項目の対応が必要と考えられます。 ・商品登録データ雛形ファイル_20240604.xlsx 【Next Action】 API連携実施時に、CS-Cartのカスタマイズ開発を行い、都道府県名が正しく連携されるように開発を行うべきと思います。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | https://rak.box.com/s/ybl9ds3jluinne41jfjskys3by7lm1sc
| 66 |  | フロント修正 | API連携 |  |  |  | ビル名・フロアに関する表示追加 ⇒No85と同一のため、踏襲「注文情報に配送先を追加、ビル名フロア名部署名を別の入力項目に分割」 | No58[ビル名：ビル名がある場合は入力くださいとコメント記載...]と同件ですが、 ビル名、フロア名、部署名などの項目をそれぞれ分けて、API連携時も項目をそれぞれ連携するのが用意と思います。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 否 | データ連携に必要なため | 否 | 1 | 完了 | 所畑
| 67 |  | フロント | サプライヤー |  |  |  | サプライヤーTOPページでサプライヤー内の商品の検索結果した場合、検索結果は表示の位置を同ページ内で位置固定をするか 別ページのレイアウトを作成する | 現在のサプライヤー内の商品検索結果がサプライヤーTopに戻るようになっています。 Topページの検索結果と同じぐらい、専用の検索結果ページに遷移するのか、との検討事項がありました。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 68 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 注文確認画面で、カート内容を修正不可とする | 現状カート画面でも購入確認画面でもカート内の商品を削除することができる。 方針としては今後はチェックアウトの画面では商品を削除できないようにしたいが一旦は対応不要。(7/2吉橋さん) | 2024-07-02 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 69 |  | バックエンド | 商品税計算 |  | 〇 |  | カートとMFK請求書インボイス対応の差分についての対応 | 税計算について ・CS-Cart側の計算ロジック税込×数量 ・MFKへの連携は税抜金額実施し、インボイス対応に基づいて計算 税抜×数量に税計算 →税計算の違いにより、CS-Cart側とMFKの金額の差分が発生したする可能性があることは経理にも連携済み あくまで税抜価格はサイトと請求書で一致をさせ、税額に差分が出るという整理で顧客にも案内をする。 まずは今フェーズでの納品およびリリースに向け上記の対応となる。今後改修の可能性有。 | 2024-07-08 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | インボイス対応_税計算_20240701.xlsx
| 70 |  | バイヤー側画面 | カート画面 |  | 〇 |  | サプライヤーの表記が吹き出しになっている件 | カート画面で商品毎のサプライヤー情報の表示がCS-Cartの標準で吹き出しとなっている。 当初の機能仕様書に吹き出し出に記載はな買ったため、価格表示・特商法対応のテストの中でRS社に依頼したものの、フロントは本来楽天側作業・また、CS-Cartの標準仕様ということで対応対象外とのこと。 こちらで修正できるのであれば修正を実施。 | 2024-07-02 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
| 71 |  | バイヤー側画面 | 商品詳細 |  | 〇 |  | 商品情報の間隔調整 | 柴山さんからフロントMTGにてアドバイス有 特商法対応のテストの中で依頼したものの、RS社対応範囲外とのこと 関連リンク①の『P・PD_2』sheet＞セルI38あたりに記載している内容 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
| 72 |  | バイヤー側画面 | 商品一覧 |  | 〇 |  | 割引商品のタグの大きさ・カラー検討 | 柴山さんからフロントMTGにてアドバイス有 スタート時割引商品は掲載しないため優先度低い。 ・現時点で割引商品のラベルが黄色背景に白字で少し視認性が悪い。 ・商品一覧ページや検索結果でのラベルのサイズか大きく、商品画像にかぶっているため、サイズや図形見直しが必要。 関連リンク①に割引商品のタグの表示イメージあり。 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
macro | 73 |  | 運用 | 会員登録 |  |  | 〇 | 反社チェック依頼データにて、サービス区分を追加いただくJIRA起票。伴って顧客台帳内のマクロ更新 | ユーザーの登録時に、契約管理部の竹下さん、大杉さんのチームにてSalesforce(Kintoneに移行予定とのこと)上で反社チェックを掛けていただいている 現在そこに法人顧客データを連携する際、サービス区分入という項目を入れている 今後、CS-Cart用にサービス区分を追加するには、契約管理部で開発しないといけないため、JIRA起票が必須 その際に、①②どちらにするかは法人ECで検討の上依頼必要。吉橋さんとしては②にしたいとのことだが、これまでのデータ含め全てR-bizでまとめることに悪影響ないかは要検討 パターン① ・TPS（既存） ・たのプラ（既存） ・CS-Cart（追加依頼） パターン② ・TPS（削除依頼） ・たのプラ（削除依頼） ・R-biz（追加依頼）⇒ここに法人ECの申込を全て集約させる ⇒①②のどちらかで決定した仕様を、顧客台帳内のマクロを変更することによって、契約管理部へ連携するファイルに反映されるように法人EC側で変更が必要 ＝＝＝＝ SF開発依頼の件、以下ご対応をお願いいたします。（竹下さんからの依頼内容） ▼開発依頼 右コンフルの③開発依頼を参照 ▼開発リクエスト対象箇所 オブジェクト：法人EC企業情報 項目：サービス区分 | 2024-07-25 | 未着手 | 高 | 上島 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 開発依頼用のコンフル | 竹下さんからの依頼Teams | 顧客管理台帳・審査依頼ファイル置き場
| 74 |  | バックエンド | 確認事項 |  |  | ○ | たのめーるプラスに、内税の商品が税込価格(税抜き価格)に切り替えるか (例：いぶれいす 歯ブラシ) |  | 2024-07-08 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 75 |  | フロント修正 | バナー |  |  |  | 「楽天ポイントに交換できる」バナーの作成 | 楽天ポイントに交換できることのバナーを作成し、遷移先を検討するお話がありました。 | 2024-07-08 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5 | 梅 |  | 否 |  | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 76 |  | バックエンド修正 | TOPページ |  | ○ |  | 「バイヤー承認者」の入り口作成について | バイヤー承認者の入り口URLをTOPページのヘッダーに新規作成について、 承認者が利用するページURLは管理社専用URLと同じであり、本来一般公開されないURLであるが、一般公開された場合、セキュリティ上で問題ないかの検討が必要 そして、現状の管理側URLと一般購入者URLについて、入力誤りしても、何回でも入力でき、パスワードが解明される可能性が高いと考えられます。 セキュリティー上の対策が必要かの検討を行い、バイヤー承認者の入り口を検討したほうが良いと考えられます。 ⇒バイヤー承認者入り口の配置場所について、以下二つの対応方法が考えられます。 ①「承認者機能のお申込」の右側に追加する ②「承認者機能のお申込」⇒「承認者機能」を変更し、次に遷移される画面で、承認者申込機能と承認者用入り口を配置する。 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：予定確認 https://rak.app.box.com/folder/265261820813 ページは合ってボタンを作成する。 https://dev.rbiz-marketplace.com/ ⇒「承認機能のお申込」の横に追加 8/19 ボタン作成完了
| 77 |  | フロント修正 | 注文履歴 |  | ○ |  | マイアカウント＞購入履歴の領収書ダウンロードボタンの削除 | 領収書機能が利用せず、MFKの請求書発行機能、とStripe社の領収書機能を検証しているので、CSーCartの領収書機能を非表示とさせる。 | 2024-07-19 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 竹 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 78 |  | 本番設定 | 商品・画像データ | ○ |  | 〇 | ビックカメラ商品データ登録 | 【Next Action】 ビックカメラの商品データ受領後、商品登録を実施する。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 否 | 本番運用に必要な設定のため | 否 | 1 | 完了 | 小坂井 | ビックカメラ | - | ※9/1デットラインではない、9/1-以降ビックカメラとMTGしながら決める No87と統合のため、「完了」ステータス | ビックカメラ
| 79 |  | バックエンド修正 | インポート | ○ |  |  | 新規商品の一括インポートする前に、バリエーションを登録する方法の検証 CSV(カーラー、サイズなどの2バリエーションを登録するパターン) |  | 2024-07-25 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5 | 梅 |  | 否 |  | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 80 |  | バックエンド | API連携 | ○ |  |  | API連携の質問管理票を引継ぎ | No67,No68に残課題を記載済み 検討経緯について、大塚商会様が起票された質問管理票をご参照ください。 | 2024-07-30 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | https://rak.box.com/s/ybl9ds3jluinne41jfjskys3by7lm1sc
| 81 |  | バックエンド | CSV手動連携 |  |  | ○ | 手動ファイル連携の質問管理票を引継ぎ | 手動ファイル連携の質問管理表をご参照ください。 | [7 empty] | Ph1 |  |  | 要 | 必要最低限機能のため |  | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：予定確認 大塚商科に連絡済のバナー関連の会話に含まれる | CS-Cart_商品マスタ手動登録確認事項一覧
| 82 |  | - | 業務フロー |  |  | ○ | 業務フロー関連MTG設定作業が発生します | 和田さん、杉山さんが実施している業務フロー作成作業について、 大塚商会様とのMTG設定依頼が発生します。ご対応のほど、よろしくお願いいたします | 2024-07-30 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 83 |  | バックエンド | バイヤー項目編集不可 |  | 〇 |  | バイヤー項目の編集不可について請求先情報(MFK)の登録情報についてのカスタマイズ追加 | 経緯： ①バイヤーの反社チェックの項目とMFKのIDについてカスタマイズを実施。法人情報は会員登録時情報取得し、登録後バイヤー側での編集不可。MFKIDは楽天側使用項目のため、登録時も入力不可・編集不可。 ②CS-Cartの基本機能として配送先と請求先がセットになっていて複数登録が可能となっている。 配送先複数登録は有効にしたいが、請求先を注文都度変えられたとしても、MFKの登録変更の反映等実運用上が不可。そのため、請求先の登録項目は会員情報フィールドで非表示として使用していない。 請求先を一つとして情報取得するため、連絡先の情報の1つとして請求先追加を行った。 ①で要件が決まった後、②の項目について運用方針が固まったため、次フェーズ以降で請求書の項目も登録後バイヤー編集不可にした方が良いとかんがえている。(バイヤーが会員情報で請求先を編集可能であるにもかかわらず、その情報をキャッチする手段が、顧客情報のダウンロード・差分確認等しかないため) | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 84 |  | 運用 | SLAについて | 〇 |  |  | サービスレベル(稼働率・レスポンス・バグ率)取り決め | 内村さんに基本的な非機能要件を満たしていただくよう念のため共有 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 松 |  | 否 | ステイ利用の中で検討すればよいため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 総務省 非機能要件 | RS社共有済み 非機能要件
| 85 |  | フロント修正 | 注文情報 |  | ○ |  | 注文情報に配送先を追加、ビル名フロア名部署名を別の入力項目に分割 | 調達たのめーる側で配送先入力が必須。CS-Cart側で入力項目が必要 ビル名フロア名部署名について調達たのめーる側では文字数制限があるため、分割してデータ連携する必要がある | 2024-08-01 | 未着手 | 高 | 所畑 |  | 小坂井・所畑 | 松 | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため |  | 0.5 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/19（所畑）：予定確認 注文情報エクスポート時、カラム分かられるか、確認。その後、マクロ修正。 8/19 ビル名、フロア名は17文字以内としていただくよう注意書きを追加
| 86 |  | 本番設定 |  |  |  |  | 調達たのめーるへ顧客登録を行う必要があるため楽天ステイの正式アカウントを登録 | 調達たのめーるへバイヤー企業、グループ管理者、利用者アカウントをそれぞれ登録実施。登録内容は正式なものとしてふさわしい内容を検討。 | [5 empty] | 小坂井・所畑 | 松 | Ph1 | 松 |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため |  | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | 8/20 アカウント作成方針について吉橋さんに確認
| 87 |  | 本番設定 |  |  |  |  | ビックカメラ向け注文情報ファイル連携テスト | CS-Cartからビックカメラへファイル連携して注文が問題なく行えるか実施テストを行う | [7 empty] | Ph1 |  |  | 否 | 本番運用に必要な設定のため |  | 1 | 対応中 | 所畑 | ビックカメラ | 2024-08-23 | 【メール】：RE: 【ビックカメラ様】R-bizマーケットプレイス（CS-Cart）の商品登録について 7/24（所畑⇒ビックカメラ渡辺様）：商品のスペックデータ雛形依頼 8/07（所畑⇒ビックカメラ渡辺様）：トップバナー素材・商品注文を行う検証確認MTG調整 8/08（小坂井⇒ビックカメラ渡辺様）：リマインド8/09返答合意 8/09（ビックカメラ渡辺様⇒楽天）：MTG候補返答あり 予定8/21（所畑⇒ビックカメラ渡辺様）：相談事項MTG実施
| 88 |  | 本番設定 |  |  |  |  | サプライヤ側機能の調査と反映 | サプライヤ側の機能を調査、実際に反映させる必要があるか内部で検討を行う | [7 empty] | Ph1 |  |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため |  | 0.5 | 対応中 | 所畑 | 所畑 | 2024-08-19 | 【Box】QAリスト 8/08（所畑⇒RS社）：商品バンドル、ファイルエディター、同期データの機能の問合せ 8/08（RS社⇒所畑）：回答完了連絡あり 予定8/08（所畑・小坂井）：回答確認 ～8/23 サプライヤ利用マニュアル作成 | QAリスト
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
①(相談)メールテンプレートイメージをご確認頂く。
・承認待ち
・注文受付 ⇒確認済み
②(相談)エラー文言を一つずつ確認し適切な文章に修正
⇒クリティカルではないので時間があまれば確認させて頂きたい。
⑥(相談)承認機能申し込みフォームのレビュー
承認者はかけ払い不可のためステイ側に連携する必要あり
⇒サンプル画像はる
③(報告)運営会社の部分は基本的に楽天管理側のアドレスを設定 ⇒アドレスの2024に部分変更
④(報告)基本的には全サプライヤー共通で47都道府県分の配送および送料設定。
それ以外の条件があれば個別に設定を行う。
（個別設定は他サプライヤーから見えてしまう）
⑤(報告)UAT完了。内村さんに完了の旨報告済み。
⇒9/2までに内村さんから請求書を頂く。残金分との突合確認。
⑦(報告)ヘッダーにボタン作成完了。またパスワードは12桁以上、英字数字含むに変更
⑧(相談)調達たのめーるで顧客会社、部署、申請者の３つのアカウント作成が必要。
CS-Cartと合わせて調達たのめーるのアカウントも作成する運用で問題ないか？
（部署名が必要なため会員登録時に入力必須とする）
⑨(報告)最低限必要な機能のみ優先して調査、マニュアル化し商品バンドル等の機能については優先度を下げて対応。

## Ph1.5優先順位確認(所畑)
Ph1：楽天ステイのみ
Ph1.5：ステイ横展開、その他バイヤー
Ph2：追加開発
| No | 関連WBS | 分類 | カテゴリ | CS-Cart 標準機能 | CS-Cart カスタマイズ | その他 | 概要 | 詳細・対応状況 | 記入日付 | ステータス | 優先度 | 担当 | 記入完了 | 引継ぎ先 | 確認 | 対応フェーズ | Ph1対応可否 | 概算工数 | Ph1.5対応要否 | 対応要否理由 | ステークホルダー確認要否 | 概算工数(人日) | ステータス | 主担当 | ボール | 期日 | 対応履歴 | 関連リンク① | 関連リンク② | 関連リンク③ | 関連リンク④
| 1 |  | - | 注文確認画面 |  |  |  | クレジットカードの利用会社 ロゴ使用する、6社のカード会社明記する | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 2 |  | - | 注文確認画面 |  |  |  | 承認者を設定していない新規ユーザも承認待ちステータスになっている | 7/3 RS社に問合せ実施し解消済み | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 3 |  | - | 注文確認画面 |  |  |  | MFKの掛け払いについてのエラーメッセージがどの場合に表示されているのか（MFKのUATで確認） | 7/9 MFKのUATで別途確認のため課題としては完了とする | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 4 |  | - | お気に入り |  |  |  | ほしいもの→お気に入りに変更 | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 5 |  | - | 会社概要 |  |  |  | 会社概要はページではなくリンクに修正 | 7/2 対応済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 6 |  | - | 会員登録 |  |  |  | 法人名もしくは屋号「ない場合は、なしをご記入ください」を削除 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 7 |  | - | 会員登録 |  |  |  | 法人名もしくは屋号掛け払いを希望の下に移動 クレジットカード払いのユーザは法人名等の情報を取得できなくても構わない。 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 8 |  | - | 会員登録 |  |  |  | 企業で登録した楽天ポイント口座番号を、法人又は個人事業主（様）名で登録した楽天ポイント口座番号に変更 |  | 2024-07-08 | 完了 |  | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 9 |  | - | 非課税商品 |  |  |  | カウネットとアスクル調査。非課税商品は内訳に乗らない旨記載。 | 非課税商品の表示についてRS社対応として決着 | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 10 |  | - | 会員登録 |  |  |  | 個人情報同意のチェックボックスを削除できるか、確認 | 7/19 対応済み 以下の文言とする。 ※項目自体をなくす場合は、アドオン「GDPR Compliance (EU) (英語)」を無効化とする。 | 2024-07-02 | 完了 |  | 劉 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  | -
| 11 |  | フロント修正 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 個人情報保護について会員登録の時のみ表示しチェックアウト時は非表示 利用規則文面を法務チェックの上個人情報保護と同タイミングで表示させる | 【Next Action】 ・別途確認中のバイヤー利用規則の内容がリンクのポップアップとして表示できるか調査している。 ①ポップアップの技術調査が必要、ポップアップされるページの作成が必要 ②利用規則の内容確認が必要 ・RS社から以下の対応方法を頂いています。チェックアウトを削除する場合、以下の方法を調査必要 このアドオンをオフにすると、チェックボックスは消えますが、個人情報のリンクを入れるには、テンプレートに直書きしても、他のページに影響する可能性があります。 | 2024-07-02 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 松 |  | 否 | ユーザビリティ向上機能のため | 要 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  | ？ | https://dev.rbiz-marketplace.com/ragb2badmin.php?dispatch=addons.update&addon=gdpr
| 12 |  | - | 注文確認画面 | 〇 |  |  | Stripeのカード情報入力画面をundo,redoすると、新規注文が作成され、 受注処理未了ステータスの注文が作成される | カード番号の入力について、Stripe社の画面遷移せず、CS-Cartの決済画面で入力するように設定変更しました。 | 2024-07-02 | 完了 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 13 |  | フロント修正 | 商品詳細 |  | 〇 |  | お気に入り・比較リストのアイコンが変えられるか（比較は天秤マークなど） もしくはマークの説明テキストを入れられるか | 【Next Action】 ・右のリンク(RS社からのQA回答)を参照して、アイコンを変更することを技術調査する。 ・どのアイコンにするかは、内部認識合わせが必要 | 2024-07-02 | 対応中 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 竹 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  | ？ | https://docs.cs-cart.com/latest/designer_guide/media.html
| 14 |  | - | 注文履歴 |  | 〇 |  | 納品書兼領収書を印刷ボタンを削除する | 7/3 削除済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 15 |  | フロント修正 | フロント |  | 〇 |  | 柴山さん作成のスマホ(sp)対応画面のレイアウトを作成 | 柴山さんにて検討いただいたレイアウトに変更が必要。テンプレートの変更で対応できなければPHP側の変更が必要になるため進め方要検討。 | 2024-07-01 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 梅 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 4 | 未着手 | 所畑 |  |  | ？ | https://rak.box.com/s/6fj8k11ind8q6a397c3j7cu8w3ztnj2m
| 16 |  | - | 注文確認画面 |  |  |  | 電話番号ハイフン有る無しに関わらず登録可能にしておく エラーメッセージ内容修正 | 大塚商会の注文情報連携で、ハイフンなしの電話番号が必要のため、 CS-Cartの基本設定⇒表示設定で、数字のみの登録制限を設定済み | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 |  |  |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 17 |  | - | 商品詳細 | 〇 |  |  | 追加情報のメーカー品番が検索対象ではないため、 マスタ商品登録時にキーワード検索ワードにメーカー品番を記載する | メーカー品番を検索キーワードとして登録しました。検索キーワードの設定方法を所畑さんに説明済み インポートした最新ファイル：04_OK_更新ファイル_products_general_07300936_Import.csv | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd
| 18 |  | - | 商品検索 | 〇 |  |  | カテゴリ内のキーワード検索は可能か機能確認 | 検索キーワードを追加設定すれば、検索可能である。 カテゴリの情報を検索キーワードとして登録しました。検索キーワードの設定方法を所畑さんに説明済み インポートした最新ファイル：04_OK_更新ファイル_products_general_07300936_Import.csv | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd
| 19 |  | - | 注文履歴 | 〇 |  |  | 注文履歴詳細に記載のあるバーコードの利用用途を確認 | RS社QAで確認中、7月中に回答が来ない場合、RS社に結果確認必要 注文情報を管理する注文バーコードであり、POSシステムなどと連動させる際に利用するものですが、想定されていないとのことで、今回はRS社にアドオンを削除していただきました。 【Next Action】 注文詳細のバーコードについて、今後利用さる可能性があるので、現状通りでいいとのことでしたので、 RS社に元通りの状態に戻すように、QAリストで依頼中 | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | https://docs.cs-cart.com/latest/user_guide/addons/order_barcode/index.html
| 20 |  | フロント修正 | LP |  | 〇 |  | イクシア社で作成したバナーおよびMP紹介ページをCS-Cartに反映 | 【Next Action】 LPページ自体の作成は吉橋さんからイクシアに依頼済みですが、該当をページをどうCS-Cartに反映されるかの技術調査が必要 | 2024-07-02 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 0.5 | 対応中 | 所畑 | イクシア | 2024-08-30 | <【対応中】トップバナー及び説明ページレイアウト作成> 【メール】Re: 【楽天】R-Bizマーケットプレイスのトップバナー及び説明ページレイアウト作成依頼について 7/30（所畑⇒イクシア北野様）：トップバナーの画像差し替え依頼 7/30（イクシア北野様⇒所畑）：概算のお見積書受領 8/01（所畑⇒イクシア北野様）：8月末までに納品依頼 8/01（イクシア北野様⇒所畑）：概算のお見積書受領 ====== ■提示スケジュール 8/7 初稿デザイン提出 8/9 デザインお戻し 8/14 修正デザイン提出 8/16 デザインFIX 8/21 テストアップ提出 8/23 お戻し 8/27 修正テストアップ提出 8/28 最終お戻し / FIX 8/29 納品ファイルまとめ 8/30 納品完了 ====== （予定）8/30（イクシア北野様⇒所畑）：納品 （予定）8/30（所畑）：サイト設定 <【完了】トップバナー及び説明ページレイアウト改修> 8/08（所畑⇒イクシア北野様）：LPのヘッダー部分(楽天市場SPUバナーより上の部分)削除依頼 8/08（イクシア北野様⇒所畑）：コーディング時には省く旨合意済 8/09（イクシア北野様⇒所畑）：修正完了 8/19 (所畑⇒イクシア)：各URL、ポイント交換フローバナー送付、コーディング開始
| 21 |  | - | TOPバナー |  |  | 〇 | 上と同件のため、クローズする。 |  | 2024-07-02 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 22 |  | 審査 | 業務委託審査 |  |  | 〇 | 業務委託審査（MFK） | 【Next Action】 Archerできているコメント内容確認し、起票内容の修正作業を行う。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | リリースにあたって審査が必要なため | 否 | 0.5 | 対応中 | 小坂井 | 小坂井 |  | 8/13（小坂井）：SLA確認・返答・利用規約確認 （予定）-8/22（所畑）：Fix | Archer | MFK規約 | MFK審査関連資料
| 23 |  | フロント修正 | 通知メールの修正 | 〇 |  |  | ステータス変更に伴って配信される通知メールの本文を作成 | 【Next Action】 ステータスごとに通知内容をカスタマイズ | 2024-07-19 | 対応中 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 3 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/19（小坂井）：「お客様への通知」メール内容整理 ①ステータス変更でお客様・承認者に送るメールだけ精査（MUST） ②サプライヤーメール大塚に飛ぶので精査 （予定）8/20 ステータス変更通知メール本文ドラフトを吉橋さんに確認頂く。 問題なければ各メールテンプレートに反映
| 24 |  | - | メールステータスの確認 | 〇 |  |  | RS社の仕様書通りにステータス変更が行われるかを確認。 | 仕様書のシステム自動対応の欄についてRS社に確認し、検証作業を実施する。（RS社QAリスト99） | 2024-07-19 | 完了 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | RS社仕様書
| 25 |  | - | 商品・画像データ | 〇 |  |  | 商品・画像データ登録方法の引継ぎ・マニュアル作成 | CS-Cart上での商品・画像ファイルインポートおよび登録方法のマニュアル作成（大枠作成済み） | 2024-07-22 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | 商品・画像データ登録マニュアル
| 26 |  | フロント修正 | エラーメッセージ | 〇 |  |  | MFK連携に伴うカスタマイズ開発で新たに設定したエラーメッセージの文言をバイヤー目線・業務フローを考慮して適宜修正を行う | 【Next Action】 ・運用テストの中で、設定されたパターンのエラーメッセージの内容を確認し、業務フローを踏まえて適切なバイヤー向けのメッセージを設定。内容の確認は吉橋さん・黒田さんと一緒に実施していく。 ・現状の設定の内容は仕様書とpoファイルにて受領済み、内容確定後、管理画面からアップロードが必要。 (操作の際は念のため、RS社に確認ください。)配置先：/var/langs/ja/addons/mfk.po | 2024-07-23 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 否 | 発生頻度が少なくクリティカルな課題ではないため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑 | 所畑 |  | 8/19（所畑）：「承認機能機能仕様書20240805.xlsx」＞「MKF」参照・修正 （予定）-8/22：調査のうえ、吉橋さん方向性Fix | 承認機能・MFK機能仕様書 | 言語変数設定ページ | 設定されている言語変数(RS社から受領) | 引継ぎマニュアル参照 『言語変数』sheet
| 27 | 412 | 審査 | RS社 |  |  | 〇 | 業務委託審査（RS社） | 【Next Action】 現状Archerのコメントにて要件に関する資料を求められている。 RS社とは、カスタマイズに関する仕様書はあるがセキュリティ要件に関する要件書は無し。 審査チームに事実を伝えるとうまく審査が進まない可能性があるため、吉橋さんと対応方針検討の上、必要に応じてRS社に確認し、Archerのコメント返信。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | リリースにあたって審査が必要なため | 否 | 1 | 対応中 | 小坂井 | 小坂井 |  | 8/13（小坂井）：「チェックシートを再提出」手配 （予定）-8/22：調査のうえ、吉橋さん方向性Fix （予定）-8/22（小坂井）：Fix | Archer起票中(VM-9206-2093) | Archerマニュアル | 審査関連(RSフォルダ)
| 28 |  | 本番設定 | サイトの問合せ先の設定 | 〇 |  |  | 各問合せ先の設定 各アドレスの利用タイミングをマニュアルやRS社に確認し適切に設定 | 【Next Action】 ・各アドレスの利用タイミング、用途をRS社に確認 ・業務フローを踏まえて概要に記載した内容の設定項目をアドレスを吉橋さんに確認し、設定を行う。 ・管理画面＞基本設定＞基本設定＞運営会社 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため | 否 | 1 | 完了 | 小坂井 | 小坂井 |  | （予定）8/09（小坂井⇒ツリーアイランド）：QA票No102参照 新規作成時間かかれば、biz-R-biz-memberを編集
| 29 |  | 本番設定 | サイトの通知先の設定 | 〇 |  |  | 各ステータスになった場合の通知の飛び先を設定する。 | 【Next Action】 ・業務フローを踏まえて概要に記載した内容の設定項目をアドレスを吉橋さんに確認し、設定を行う。 CS対応の場合はメーリスのアカウントを管理者タイプで作成し、受信対象者に設定 ・管理画面＞基本設定＞通知 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 否 | 購入者以外に設定する必要なし | 否 | 1 | 完了 | 所畑 |  |  |  | 引継ぎマニュアル参照 『通知設定』sheet
| 30 |  | - | 特商法に基づく表記 |  |  |  | 2．運営統括責任者を吉橋さんに変更 |  | 2024-07-23 | 完了 | 中 | 森口 | ー | ー |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 31 |  | フロント修正 | TOPページ |  |  |  | TOPページにバイヤーからマーケットプレイス全体の問合せフォームを作成 | 【Next Action】 ・問合せフォームの枠はフッターに作成済み。記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 ・通知の飛び先はCSを設定する必要あり ・記載内容の確認、フォーマットはその他フォームと合わせて体裁を整える | 2024-07-23 | 対応中 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 否 | フッターに追加済み | 否 | 1 | 完了 | 所畑
| 32 |  | 本番設定 | 配送設定 | 〇 |  |  | 各配送エリア（都道府県）の標準お届け日か発送日の情報を確認し、設定 | 【Next Action】 ・大塚商会にエリアごとの発送、お届け予定日等の情報を依頼する(47都道府県別＋離島都道府県) ・レートエリアの新規登録、設定、テスト ・大塚商会に各エリアの標準お届け日か発送日の情報を確認し、設定 ・今後サプライヤー毎に離島エリアが異なる場合は追加でレートエリアの登録が必要 ・郵便番号をいまワイルドカードで設定しているがイレギュラーの入力パターンも通ってしまうため、要検討 ・送料が変わるについて、直送品の場合、離島、またはそれ以外と関係なく、動的に変わるか？離島のみ動的に変わるか大塚商会に確認する。 ・離島の場合、送料関係の業務フロー整理が必要 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 松 |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため | 否 | 1 | 対応中 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/19（所畑）：森口さん情報キャッチアップ（サプライヤー画面で確認できるかも？） （予定）8/20：大塚紹介ヒアリング内容精査・問合せ要否確認 | 引継ぎマニュアル参照 『配送・レートエリア設定』sheet
| 33 |  | - | ポイントについて |  | 〇 |  | 使用しないので削除 | サイトマップのポイント表記は、ポイント機能使用しないため削除する。 | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 34 |  | - | 比較リスト |  | 〇 |  | 比較メモに文言変更 | 比較リストの文言を比較メモに変更（比較リストとしての機能としては不足しているため） | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 35 |  | - | 会員登録画面 |  | 〇 |  | 会員登録にあたっての内容修正 | 会員登録画面において、掛け払い利用時の表記がわかりにくいため、レイアウト変更 | 2024-07-23 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 36 |  | フロント修正 | 各種利用説明ページ |  |  |  | 楽天市場の店舗概要のような内容が記載しているページをサプライヤー毎に新規で作成する必要あり | 【Next Action】 ・楽天市場や、アスクル・カウネット・たのめーる等のサイトを確認しサイト全体としてどのような事項を記載するか確認。 ・仕様や業務フローを踏まえページの記載内容のドラフトを作成する。吉橋さん・黒田さん含め確認し確定とする。 ・支払方法や請求書発行のタイミング、支払方法について ・送料規定 ・返品交換規定 ・発送について アカウント発行～購買～納品 までの注意事項や説明のページ | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 | 確認済み | Ph1 | 竹 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 1 | 対応中 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/19（小坂井⇒RS社）：編成に依頼？ （予定）-8/22（ツリーアイランド）：説明頭出し 店舗概要（Teamsチャットより受理、Box上保存）：設定するだけ・ビックカメラ・アイリスにも要求必要 （サプライヤー一覧で管理、アタックリスト一緒に管理⇒吉橋さん確認） 配送の注意点：TPS リンク：ホーム/会社概要_大塚商会 8/19 大塚商会記載完了（その他サプライヤー随時記載） | 参考：protoolshop
| 37 |  | - | 商品・画像データ |  |  | 〇 | マクロ修正 | 商品・画像データ登録マクロファイルが上手くいかない場合、修正必要 | 2024-07-25 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | - |  |  |  | マクロファイル
| 38 |  | マクロ修正 | 商品詳細 | ○ |  |  | 受発注区分（メーカー直送品、取り寄せ品など）を商品名に追加 | ・バーチャル在庫数が大塚商会側から展開されたので、バーチャル在庫数を開発用環境へ反映済み、対応方法を所畑さんに説明済み 【Next Action】 ・受発注区分の画面表示について、追加情報として表示する方法があるが、商品の件名または、商品説明分の冒頭表示などは技術調査が必要と考えられます。 ⇒7月中暫定対応：商品の追加情報として、とりあえず、受発注区分を登録済み ⇒画面文言変更：受発注区分⇒在庫区分 ⇒商品件名に、【在庫区分(受発注区分)】商品名のフォーマットで登録する。 ・上記商品名に受発注区分の追加設定は、今回取り急ぎ手動で対応しますが、作業効率化でマクロツールなどを検討必要と思います。 | 2024-07-25 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 梅 |  | 否 | 手作業で対応可能なため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  |  | https://rak.box.com/s/xv36x0d1s03pwnbi1gnqdx6e3ldismkd | https://rak.box.com/s/5x9lsd3mv18if2cckhf4ks4799zc9eql
| 39 |  | フロント修正 | 商品詳細 | ○ |  |  | 商品情報に予定納期(納品予定日)の追加について | 現状、ビックカメラ様への商品データ提供依頼として、予定納期を提供して頂くようにしております。大塚商会様は作業の順番で、提供依頼を出していない状態です。 必要に応じて、大塚商会様へ予定納期を提供したいただくことが考えられます。 【Next Action】 予定納期の表示方法について、受発注区分を参照して、商品の追加情報として表示することは可能と考えられます。（RS社へ追加開発依頼） | 2024-07-31 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 梅 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑
| 40 |  | - | 商品詳細 |  |  | ○ | ロゴファイルをイクシア担当者へ展開する。 | 7/26連携済み | 2024-07-25 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 41 |  | フロント修正 |  |  |  |  | 利用規則、会社概要受領し画面に反映(大塚商会) | 【Next Action】 ・大塚側に、説明文と会社概要、利用規則のご確認、ご提供ご依頼中のため、返信が確認が必要 | 2024-07-25 | 対応中 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 竹 |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため | 否 | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | 同上
| 42 |  | UAT・運用テスト | MFK連携 |  | 〇 |  | CS-Cart⇔MFK のAPI連携UATについて | 【Next Action】 ・7/30時点で「UAT_4」の項目について森口からRS社に依頼済み。回答待ちステータス。 ・MFKのUATの項目について全てこちらの確認項目がOKになり、質問に対する回答があったか確認をする。 ・運用フロー検討後、月次突合バッチの結果のメールの通知先RS社に連携し、RS社が設定を行う。 | 2024-07-25 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 | 松 |  | 要 | 検収作業がリリースに必要なため | 否 | 0.5 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：Slackでやり取り 8/19 内村さんより月次バッチメール受領、内容確認中 | MFK連携UAT | https://rak.app.box.com/file/1583374965137?s=ah7syailk330sqvlpggf5beqxgo231v1
| 43 |  | - | MTG |  |  | 〇 | MTGセットのしなおし | 上島さん・森口さんに設定いただいているMTGを所畑さんに設定しなおしていただく。（説明済） | 2024-07-25 | 完了 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 44 | 304 | フロント修正 | 申し込みフォーム(掛け払い利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(掛け払い利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | ・7/23MTGにて吉橋さんからMFKに素材の連絡をする方針となっている 【Next Action】 ・吉橋さんからMFK社に連絡いただいたか確認。 ・頂いた内容を元にページのドラフトを作成し、吉橋さん・黒田さんに共有。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 ・現在、TOPページのミニバナーの遷移先になっているが内容固まる前にオープンの場合はリンクを切る。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 竹 |  | 要 | FCでかけ払い利用の可能性があるため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 45 | 305 | フロント修正 | 申し込みフォーム(承認機能利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(承認機能利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | 【Next Action】 ・問合せフォームの枠はヘッダーに作成済み。記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 竹 |  | 要 | 店舗ごとに申し込み戴く必要があるため | 否 | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：ほぼ形で来ている（吉橋さん確認） 承認の確認はメールだドレスだけで良い？ （予定）8/20 承認機能申し込みフォームのレビュー実施
| 46 |  | フロント修正 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 複数配送先設定時にお届け先の種類が都度表示されるが二つ目以降は極力入力させないようにしたい |  | 2024-07-02 | 対応中 | 高 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 梅 |  | 否 | 利便性向上に関わる修正のため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 47 |  | バックエンド修正 | クレジットカード決済 |  |  | 〇 | 適格簡易領収書発行 | クレジットカード決済利用において、適格簡易領収書の発行方法を確定。Stripe社現状のアドオンではインボイス対応の領収書発行不可。（商品明細のデータは送らず、注文合計金額のみを連携しているため。）アドオン改修についてはRS社から160万の概算見積受領済み。(2024/7/18のSlackにて)当面は、経理に相談して個別発行が必要。Stripe社から適格簡易領収書を発行する場合、メールドメインの設定を実施。 【Next Action】 Stripe社にAPIを使用せずに適格領収書発行可能か確認。 経理に確認し適格領収書発行フローを検討・確定 | 2024-07-19 | 対応中 | 高 | 林田 | 完了 | 吉橋・黒田 | Ph変更 | Ph1 | 梅 |  | 否 | FCでクレカ利用可能な状態とする必要があるため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑 |  |  |  | Stripe管理画面 | 税計算背景 | 適格簡易請求書参考ページ
|  |  | - |  |  |  | 〇 | Stripe通知メールの連絡先変更 | 森口さんのメアドに設定されているStripe通知メール記載の連絡先を、CSに変更 | 2024-07-19 | 完了 | 中 | 林田 | 完了 |  |  | Ph1.5 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 49 |  | 審査 | Stripe |  |  | 〇 | Stripe業務委託審査 | 【Next Action】 Archerできているコメント内容確認し、起票内容の修正作業を行う。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 要 | リリースにあたって審査が必要なため | 否 | 1 | 対応中 | 所畑 | 小坂井 |  | 8/19：審査手続き進める （SLAだけ横合わせて吉橋さん確認） | Archer
| 50 |  | 業務フロー | 口座入金 |  |  | 〇 | 口座への入金タイミングを確定 | ①Stripe→楽天の入金タイミングについて Stripeの入金設定は週次もしくは月次で毎月何日の入金か設定ができる(営業日指定ができない)。 基本月末締め翌月月初3営業日の入金となっているが、営業日指定ができないため、 Stripeからの入金対象に翌月分が一部含まれる可能性がある。 (対応・確認状況) ①‐1：入金日→は7/16Stripe社・経理3者のMTGにて、問題ない旨経理から回答有り、毎月4、5日等に設定いただいて問題ないと経理大倉さんから回答受領済み。 ①‐2 CS-Cartの売上データ→所畑さんからTeamsで共有中。 ②返金処理について 非承認となった場合、一度入金された後、返金処理が発生する点について。 例えば、25日に申請者が注文をして、承認待ちステータスだったとしても、翌月4日にStripe社から楽天に入金されてしまう。承認が通れば問題はないが、否決された場合、返金処理を行う。 (対応・確認状況) 入金後に返金処理が発生した場合、楽天→Stripe社への入金は不要で、Stripe社が入金予定金額から返金分を差し引いて入金とのこと。この点においても7/16MTGにて経理から問題ないと回答受領済み。 【Next Action】 ①‐1 ②について運用テスト段階で念のため認識相違ないか経理にTeamsで確認。Stripe社の設定確認 ①-2 経理確認後、質問があれば適宜対応。 | 2024-07-19 | 未着手 | 中 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 否 | 適宜対応のため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑 |  |  |  | Stripe関連フォルダ
| 51 |  | フロント修正 | バイヤー規約 | 〇 |  |  | バイヤー規約が完成後に、CS-Cart画面に掲載する | JIRAで法務確認中。７月中に完了依頼を出しているが、完成したら、CS-Cartに掲載する 表示候補としては、簡易に対応できるのは①、その場合チェックアウト時の「利用規約」のチェックボックスは削除する必要がある ①会員登録時に、個人情報保護方針の中に利用規約も追加する（チェックは１つのみしか入れられないとのこと） ②チェックアウト時の利用規約の中に追加する（利用規約のチェックボックスはデフォルトで消えない。内容は言語変数で変更とのこと） まずは仮のバイヤー規約を画面の中に入れる ⇒リンク２の法務確認JIRAで確認完了した規約一式を３にまとめて格納、その上で確定版のバイヤー規約をCS-Cartに反映させる その他のサプライヤー規約関連は、サプライヤー参画時に締結する | 2024-07-23 | 対応中 | 中 | 上島 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 0.5 | 対応中 | 振り分け候補 （宮島・ツリーアイランド） | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：予定確認 https://rak.app.box.com/folder/265261820813 8/20バイヤー規約登録実施予定 | 法務確認中バイヤー規約 | 法務確認JIRA(CS-Cart規約一式) | 最終版格納先(法務チェック終了版を入れてください)
| 52 | 306 | バイヤー側画面 | 申し込みフォーム(ポイント交換利用) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(ポイント交換利用)の内容を確認いただく。ドラフトは作成済み。 | ・吉橋さんがポイント利用の方針を確認し、ポイント交換のフローが確定した後利用開始となる。 【Next Action】 ・楽天ポイント交換フォームについてはドラフト作成済み。TOPページからの遷移先にはなっていないが、管理画面でのフォーム作成は実施。 ・現状は過去のLPの内容を転記しているだけのため、記載内容、吉橋さん・黒田さんと検討の上反映。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 ・ポイントの仕組みによっては交換、利用フォームということで二つの機能を一つのフォームで表現する。(吉橋さんに確認) | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | 確認済み | Ph1.5 |  |  | 要 | ポイント交換運用開始後に必要となるため |  |  | 未着手 | 所畑
| 53 | 307 | フロント修正 | 申し込みフォーム(請求書まとめ機能) | 〇 |  |  | 申し込みフォーム(請求書まとめ機能)の内容を確認いただく。 | 【Next Action】 ・MFKIDを同一にすれば、ユーザ同士の請求書をまとめることは可能。フォームとして用意するか依頼があった場合、問合せ窓口で対応するかを吉橋さん含め検討する。 ・検討の結果、フォームを作成する場合は、新規に作成し、TOPページに配置する。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 梅 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 54 |  | フロント修正 | Stripe社説明ページ | 〇 |  |  | TOPページのクレジットカード決済利用ミニバナーの遷移先のページを作成する。 | 7/23MTGにて吉橋さんからStripe社に素材の連絡をする方針となっている。 楽天ステイは掛け払いのためPh1.5とする 【Next Action】 ・吉橋さんからStripe社に連絡いただいたか確認。 ・頂いた内容を元にページのドラフトを作成し、吉橋さん・黒田さんに共有。 ・柴山さん検討中のフォームでの体裁ルールを適用する。 | 2024-07-24 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 竹 |  | 要 | FCでクレカ利用可能な状態とする必要があるため | 否 | 2 | 未着手 | 所畑
| 55 |  | 運用 | ポイント | 〇 |  | 〇 | ポイント付与の仕組みの検討が必要。 ・請求書にどのように乗せるか ・CS-Cartのポイントの仕組みは利用不可なのか利用する場合はアドオンを有効化にする ・ポイント管理台帳 ・交換フォームと利用フォームの設定、自動化連携 ①MFK ・請求書に載せること自体は可能。 ・MFKの仕様上取引登録単位で1円以上の登録が必要なため、ポイント明細だけの0円として数行取引を追加することや、ポイント利用時のマイナス金額を許容していない。 そのため他の明細と合わせて1円以上とする必要がある。 MFKで０円登録機能も開発予定だが目途はたっていないとのこと。 ②Stripe ・クレジットカードの場合、Stripe管理画面では、ポイント明細追加不可。 ・メールでの簡易領収書(非インボイス対応)発行されるが、インボイス対応の領収書発行は依頼された場合のみ実施。 ・請求書単位でのポイント付与記載ができない、且つ即時取引登録のためポイント利用には管理画面で一度返金処理をして新規注文を作成する必要があり、現実的ではない。 ・CS-Cartのポイント機能の利用可否についても法務合わせもう一度検討が必要。企業ごとにポイント付与するのであれば請求書に記載するほか無いという背景があるが、CS-Cartが企業管理をしていないため、自然体でいくとA社の田中さんとA社の佐藤さんは同社だが、顧客からの要望がない限りそれぞれ与信審査を行い、それぞれに対して請求書が発行されることとなる。その場合CS-Cartでのポイント機能を利用して個人にポイントを付与していることと結局は同じなのでは？ | 【Next Action】 ・ポイントの仕組み検討(概要欄に記載の内容) ・ポイントを管理する台帳が出来たら経理(田中さん大倉さん笹本さん)宛てに共有が必要。経理からの依頼あり ・法務ともMTGが必要(【法人EC×法務】契約書確認のTeamsチャットで06/24 16:10にメッセージ有) ・ポイント交換フローについての設定(所畑さん・小坂井さん) | 2024-07-01 | 対応中 | 高 | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph1.5 |  |  | 否 | ポイント交換運用開始後に必要となるため |  |  | 未着手 | 所畑
| 56 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | ビル名：ビル名がある場合は入力くださいとコメント記載をphpで記載する 顧客に//を入力させるのはNG→会員情報フィールド名を変更済み | //区切りはAPI連携時に、追加項目対応しない場合の暫定対策 現状、手動連携であるため、//区切り入力なしで問題なし Ph2の開発の場合、ビル名、フロア名、部署名などの項目をそれぞれ分けて、API連携を行うことを検討したほうがいいと考えられます。 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 57 |  | バックエンド | クレジットカード決済 |  | 〇 |  | Stripe⇔CS-CartのAPI連携においてオーソリと取引登録を分ける | クレジットカード決済利用にあたり、開発コストが不要でStripe社であれば利用できると案内があり、Stripe社を利用。現状Stripe⇔CS-Cartの連携のアドオンはCS-Cart本体で開発された既存のアドオンを利用しているため、RS社での開発は発生していない。 Stripe社側としてはAPIの実施タイミングは分けられるものの、CS-Cartで開発した既存アドオンはオーソリと取引登録(キャプチャ)処理が同時に走る。そのため、承認機能利用時に、申請者が購入確定ボタンを押し、承認者の承認前にオーソリ・取引登録が走り金額確定となるため、非承認となった実際には注文されない注文に対してもStripe社への都度手数料が運用コストとして発生する。少額であれば問題ないが、法人購買で高額または承認機能の利用ユーザが増えた場合にコストがかさむことが見込まれるため、改修が必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 社内資料・Stripe社MTG資料 | RS社・CS-Cartへの確認資料
| 58 |  | バックエンド | クレジットカード決済 |  | 〇 |  | Stripe社から楽天ペイメントへの移行検討 | 本来はクレジットカード決済は楽天ペイメントと連携予定だったが、コストと期間の都合上、Stripe社を選択。 今後Stripe社のオーソリ・取引登録の分割等で追加費用が発生するのであれば、そのタイミングで楽天ペイメントに移行もしくは、PoC期間はStripe社で継続するか検討が必要。 吉橋さんが楽天ペイメントと定期的に状況連携を行っている。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 59 |  | バックエンド | 納期表示 |  | 〇 |  | 購入確認画面での納期表示 | 現在、最終確認画面での納期表示はレートエリアで登録したエリアごとに標準のお届け予定をサプライヤー毎で設定でき、その日付を表示している。そのため、購入した商品に紐づいて納期が変更されるわけではなく、あくまでエリアごとの固定値が表示される。特商法対応により最終確認画面での予定納期表示が必要なため、法務に確認し個別のお届け日時については商品詳細ページで確認いただくようテキストで案内をしている。 今後はロジックを持たせ、購入商品の中で一番遅いお届け納期を各サプライヤー毎に表示することも検討。 （追加情報ではなく新たなカラム追加となるとかなり開発コストはかさむ見込み。CSVのアップロード・ダウンロードカラムにも影響がある。カラム追加に関しては初期時に見積受領済み） | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 見積(楽天内) | 見積(RS社フォルダ)
| 60 |  | バックエンド | 検索 |  | 〇 |  | 検索エンジンの強化 | 現状は、商品名・説明分のテキスト一致検索もしくは、商品毎に検索キーワードを設定することで、画面上は表示されない項目に対しても検索の対象とすることが可能。 今後はあいまい検索等の検索エンジンの強化も検討が必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 61 |  | バックエンド | バリデーションチェック |  | 〇 |  | 会員登録時のバリデーションチェック 現時点電話番号のバリデーションチェックのみしか対応していない。 | 現在、バリデーションチェックは電話番号のみとなっている。（基本設定＞表示設定＞一般設定・電話番号フォーマット） | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 62 |  | バックエンド | 住所検索 |  | 〇 |  | 郵便番号から住所自動のアドオンか日本郵便API導入 | 会員登録時・配送先設定等について、郵便番号からの住所検索ができるようAPI連携を行う また、郵便番号から住所自動入力の機能をアドオンがあるか調査 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 63 |  | バックエンド | パンチアウト |  | 〇 |  | 中長期的にパンチアウト連携の場合の開発コスト算出 | たのめーるプラス方式でパンチアウト連携の場合も視野に入れて今後検討。 RS社にXMLの連携方式について超概算コストを確認したところ1,000万程度との回答有り | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 64 |  | バックエンド | 承認機能 |  | 〇 |  | 承認者の支払い方法について | CS-Cartの標準機能として支払方法の利用可否をユーザグループで制御できるが、今回カスタマイズした承認機能の承認者はバイヤーでありながらCS-Cartの所属としては管理者タイプに属する。 ユーザグループはお客様・管理者・サプライヤーでタイプごとに作成され、支払方法の可否はお客様タイプのユーザグループの制御のみのため、ユーザグループで制御された掛け払い等の支払い方法を承認者が利用できない問題。(承認者は管理者タイプのユーザグループのみに所属でき、お客様タイプのユーザグループに所属できないため。) 改修として、支払方法の制御にすべてのタイプのユーザグループを表示させ・制御できるようカスタマイズが必要。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 65 |  | バックエンド | 都道府県 |  |  |  | 連携時都道府県がアルファベットで出力されてしまう件 | API連携で、都道府県が名称で連携されず、コードで連携されてします。 API開発時に、都道府県名が連携されるように対応するべきと思います。検討時の詳細資料は以下資料の「No1」シートをご参照 配送先のそのたの関連項目について、CS-Cartの項目が大塚商会様側の項目が一致していないため、追加項目の対応が必要と考えられます。 ・商品登録データ雛形ファイル_20240604.xlsx 【Next Action】 API連携実施時に、CS-Cartのカスタマイズ開発を行い、都道府県名が正しく連携されるように開発を行うべきと思います。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | https://rak.box.com/s/ybl9ds3jluinne41jfjskys3by7lm1sc
| 66 |  | フロント修正 | API連携 |  |  |  | ビル名・フロアに関する表示追加 ⇒No85と同一のため、踏襲「注文情報に配送先を追加、ビル名フロア名部署名を別の入力項目に分割」 | No58[ビル名：ビル名がある場合は入力くださいとコメント記載...]と同件ですが、 ビル名、フロア名、部署名などの項目をそれぞれ分けて、API連携時も項目をそれぞれ連携するのが用意と思います。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 否 | データ連携に必要なため | 否 | 1 | 完了 | 所畑
| 67 |  | フロント | サプライヤー |  |  |  | サプライヤーTOPページでサプライヤー内の商品の検索結果した場合、検索結果は表示の位置を同ページ内で位置固定をするか 別ページのレイアウトを作成する | 現在のサプライヤー内の商品検索結果がサプライヤーTopに戻るようになっています。 Topページの検索結果と同じぐらい、専用の検索結果ページに遷移するのか、との検討事項がありました。 | 2024-07-01 | 未着手 | ー | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 68 |  | バイヤー側画面 | 注文確認画面 |  | 〇 |  | 注文確認画面で、カート内容を修正不可とする | 現状カート画面でも購入確認画面でもカート内の商品を削除することができる。 方針としては今後はチェックアウトの画面では商品を削除できないようにしたいが一旦は対応不要。(7/2吉橋さん) | 2024-07-02 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 69 |  | バックエンド | 商品税計算 |  | 〇 |  | カートとMFK請求書インボイス対応の差分についての対応 | 税計算について ・CS-Cart側の計算ロジック税込×数量 ・MFKへの連携は税抜金額実施し、インボイス対応に基づいて計算 税抜×数量に税計算 →税計算の違いにより、CS-Cart側とMFKの金額の差分が発生したする可能性があることは経理にも連携済み あくまで税抜価格はサイトと請求書で一致をさせ、税額に差分が出るという整理で顧客にも案内をする。 まずは今フェーズでの納品およびリリースに向け上記の対応となる。今後改修の可能性有。 | 2024-07-08 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 吉橋・黒田 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | インボイス対応_税計算_20240701.xlsx
| 70 |  | バイヤー側画面 | カート画面 |  | 〇 |  | サプライヤーの表記が吹き出しになっている件 | カート画面で商品毎のサプライヤー情報の表示がCS-Cartの標準で吹き出しとなっている。 当初の機能仕様書に吹き出し出に記載はな買ったため、価格表示・特商法対応のテストの中でRS社に依頼したものの、フロントは本来楽天側作業・また、CS-Cartの標準仕様ということで対応対象外とのこと。 こちらで修正できるのであれば修正を実施。 | 2024-07-02 | 未着手 | ー | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
| 71 |  | バイヤー側画面 | 商品詳細 |  | 〇 |  | 商品情報の間隔調整 | 柴山さんからフロントMTGにてアドバイス有 特商法対応のテストの中で依頼したものの、RS社対応範囲外とのこと 関連リンク①の『P・PD_2』sheet＞セルI38あたりに記載している内容 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
| 72 |  | バイヤー側画面 | 商品一覧 |  | 〇 |  | 割引商品のタグの大きさ・カラー検討 | 柴山さんからフロントMTGにてアドバイス有 スタート時割引商品は掲載しないため優先度低い。 ・現時点で割引商品のラベルが黄色背景に白字で少し視認性が悪い。 ・商品一覧ページや検索結果でのラベルのサイズか大きく、商品画像にかぶっているため、サイズや図形見直しが必要。 関連リンク①に割引商品のタグの表示イメージあり。 | 2024-07-02 | 未着手 | 低 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 価格表示・特商法対応_UAT.xlsx
macro | 73 |  | 運用 | 会員登録 |  |  | 〇 | 反社チェック依頼データにて、サービス区分を追加いただくJIRA起票。伴って顧客台帳内のマクロ更新 | ユーザーの登録時に、契約管理部の竹下さん、大杉さんのチームにてSalesforce(Kintoneに移行予定とのこと)上で反社チェックを掛けていただいている 現在そこに法人顧客データを連携する際、サービス区分入という項目を入れている 今後、CS-Cart用にサービス区分を追加するには、契約管理部で開発しないといけないため、JIRA起票が必須 その際に、①②どちらにするかは法人ECで検討の上依頼必要。吉橋さんとしては②にしたいとのことだが、これまでのデータ含め全てR-bizでまとめることに悪影響ないかは要検討 パターン① ・TPS（既存） ・たのプラ（既存） ・CS-Cart（追加依頼） パターン② ・TPS（削除依頼） ・たのプラ（削除依頼） ・R-biz（追加依頼）⇒ここに法人ECの申込を全て集約させる ⇒①②のどちらかで決定した仕様を、顧客台帳内のマクロを変更することによって、契約管理部へ連携するファイルに反映されるように法人EC側で変更が必要 ＝＝＝＝ SF開発依頼の件、以下ご対応をお願いいたします。（竹下さんからの依頼内容） ▼開発依頼 右コンフルの③開発依頼を参照 ▼開発リクエスト対象箇所 オブジェクト：法人EC企業情報 項目：サービス区分 | 2024-07-25 | 未着手 | 高 | 上島 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | 開発依頼用のコンフル | 竹下さんからの依頼Teams | 顧客管理台帳・審査依頼ファイル置き場
| 74 |  | バックエンド | 確認事項 |  |  | ○ | たのめーるプラスに、内税の商品が税込価格(税抜き価格)に切り替えるか (例：いぶれいす 歯ブラシ) |  | 2024-07-08 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 75 |  | フロント修正 | バナー |  |  |  | 「楽天ポイントに交換できる」バナーの作成 | 楽天ポイントに交換できることのバナーを作成し、遷移先を検討するお話がありました。 | 2024-07-08 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5 | 梅 |  | 否 | ポイント交換運用開始後に必要となるため | 否 | 1 | 完了 | 所畑
| 76 |  | バックエンド修正 | TOPページ |  | ○ |  | 「バイヤー承認者」の入り口作成について | バイヤー承認者の入り口URLをTOPページのヘッダーに新規作成について、 承認者が利用するページURLは管理社専用URLと同じであり、本来一般公開されないURLであるが、一般公開された場合、セキュリティ上で問題ないかの検討が必要 そして、現状の管理側URLと一般購入者URLについて、入力誤りしても、何回でも入力でき、パスワードが解明される可能性が高いと考えられます。 セキュリティー上の対策が必要かの検討を行い、バイヤー承認者の入り口を検討したほうが良いと考えられます。 ⇒バイヤー承認者入り口の配置場所について、以下二つの対応方法が考えられます。 ①「承認者機能のお申込」の右側に追加する ②「承認者機能のお申込」⇒「承認者機能」を変更し、次に遷移される画面で、承認者申込機能と承認者用入り口を配置する。 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 松 |  | 要 | 必要最低限機能のため | 否 | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：予定確認 https://rak.app.box.com/folder/265261820813 ページは合ってボタンを作成する。 https://dev.rbiz-marketplace.com/ ⇒「承認機能のお申込」の横に追加 8/19 ボタン作成完了
| 77 |  | フロント修正 | 注文履歴 |  | ○ |  | マイアカウント＞購入履歴の領収書ダウンロードボタンの削除 | 領収書機能が利用せず、MFKの請求書発行機能、とStripe社の領収書機能を検証しているので、CSーCartの領収書機能を非表示とさせる。 | 2024-07-19 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 竹 |  | 要 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 1 | 完了 | 所畑
| 78 |  | 本番設定 | 商品・画像データ | ○ |  | 〇 | ビックカメラ商品データ登録 | 【Next Action】 ビックカメラの商品データ受領後、商品登録を実施する。 | 2024-07-19 | 未着手 | 高 | 林田 | 完了 | 小坂井・所畑 | Ph変更 | Ph1 | 松 |  | 否 | 本番運用に必要な設定のため | 否 | 1 | 完了 | 小坂井 | ビックカメラ | - | ※9/1デットラインではない、9/1-以降ビックカメラとMTGしながら決める No87と統合のため、「完了」ステータス | ビックカメラ
| 79 |  | バックエンド修正 | インポート | ○ |  |  | 新規商品の一括インポートする前に、バリエーションを登録する方法の検証 CSV(カーラー、サイズなどの2バリエーションを登録するパターン) |  | 2024-07-25 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1.5 | 梅 |  | 否 | 業務上支障が出る課題ではないため | 否 | 1 | 未着手 | 所畑
| 80 |  | バックエンド | API連携 | ○ |  |  | API連携の質問管理票を引継ぎ | No67,No68に残課題を記載済み 検討経緯について、大塚商会様が起票された質問管理票をご参照ください。 | 2024-07-30 | 未着手 | 低 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑 |  |  |  | https://rak.box.com/s/ybl9ds3jluinne41jfjskys3by7lm1sc
| 81 |  | バックエンド | CSV手動連携 |  |  | ○ | 手動ファイル連携の質問管理票を引継ぎ | 手動ファイル連携の質問管理表をご参照ください。 | [7 empty] | Ph1 |  |  | 要 | 必要最低限機能のため |  | 1 | 完了 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/09（所畑）：予定確認 大塚商科に連絡済のバナー関連の会話に含まれる | CS-Cart_商品マスタ手動登録確認事項一覧
| 82 |  | - | 業務フロー |  |  | ○ | 業務フロー関連MTG設定作業が発生します | 和田さん、杉山さんが実施している業務フロー作成作業について、 大塚商会様とのMTG設定依頼が発生します。ご対応のほど、よろしくお願いいたします | 2024-07-30 | 完了 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 |  |  | - | - |  | - | 完了 | -
| 83 |  | バックエンド | バイヤー項目編集不可 |  | 〇 |  | バイヤー項目の編集不可について請求先情報(MFK)の登録情報についてのカスタマイズ追加 | 経緯： ①バイヤーの反社チェックの項目とMFKのIDについてカスタマイズを実施。法人情報は会員登録時情報取得し、登録後バイヤー側での編集不可。MFKIDは楽天側使用項目のため、登録時も入力不可・編集不可。 ②CS-Cartの基本機能として配送先と請求先がセットになっていて複数登録が可能となっている。 配送先複数登録は有効にしたいが、請求先を注文都度変えられたとしても、MFKの登録変更の反映等実運用上が不可。そのため、請求先の登録項目は会員情報フィールドで非表示として使用していない。 請求先を一つとして情報取得するため、連絡先の情報の1つとして請求先追加を行った。 ①で要件が決まった後、②の項目について運用方針が固まったため、次フェーズ以降で請求書の項目も登録後バイヤー編集不可にした方が良いとかんがえている。(バイヤーが会員情報で請求先を編集可能であるにもかかわらず、その情報をキャッチする手段が、顧客情報のダウンロード・差分確認等しかないため) | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 森口 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph2 | [6 empty] | 未着手 | 所畑
| 84 |  | 運用 | SLAについて | 〇 |  |  | サービスレベル(稼働率・レスポンス・バグ率)取り決め | 内村さんに基本的な非機能要件を満たしていただくよう念のため共有 | 2024-07-31 | 未着手 | 中 | 劉 | 完了 | 小坂井・所畑 |  | Ph1 | 松 |  | 否 | 検討なし | 否 | 2 | 完了 | 所畑 |  |  |  | 総務省 非機能要件 | RS社共有済み 非機能要件
| 85 |  | フロント修正 | 注文情報 |  | ○ |  | 注文情報に配送先を追加、ビル名フロア名部署名を別の入力項目に分割 | 調達たのめーる側で配送先入力が必須。CS-Cart側で入力項目が必要 ビル名フロア名部署名について調達たのめーる側では文字数制限があるため、分割してデータ連携する必要がある | 2024-08-01 | 未着手 | 高 | 所畑 |  | 小坂井・所畑 | 松 | Ph1 | 松 |  | 否 | 追加開発機能のため |  | 0.5 | 未着手 | 所畑 | 所畑 |  | （予定）8/19（所畑）：予定確認 注文情報エクスポート時、カラム分かられるか、確認。その後、マクロ修正。 8/19 ビル名、フロア名は17文字以内としていただくよう注意書きを追加
| 86 |  | 本番設定 |  |  |  |  | 調達たのめーるへ顧客登録を行う必要があるため楽天ステイの正式アカウントを登録 | 調達たのめーるへバイヤー企業、グループ管理者、利用者アカウントをそれぞれ登録実施。登録内容は正式なものとしてふさわしい内容を検討。 | [5 empty] | 小坂井・所畑 | 松 | Ph1 | 松 |  | 要 | 本番運用に必要な設定のため |  | 1 | 対応中 | 所畑 | 所畑 |  | 8/20 アカウント作成方針について吉橋さんに確認
| 87 |  | 本番設定 |  |  |  |  | ビックカメラ向け注文情報ファイル連携テスト | CS-Cartからビックカメラへファイル連携して注文が問題なく行えるか実施テストを行う | [7 empty] | Ph1 |  |  | 否 | 本番運用に必要な設定のため |  | 1 | 対応中 | 所畑 | ビックカメラ | 2024-08-23 | 【メール】：RE: 【ビックカメラ様】R-bizマーケットプレイス（CS-Cart）の商品登録について 7/24（所畑⇒ビックカメラ渡辺様）：商品のスペックデータ雛形依頼 8/07（所畑⇒ビックカメラ渡辺様）：トップバナー素材・商品注文を行う検証確認MTG調整 8/08（小坂井⇒ビックカメラ渡辺様）：リマインド8/09返答合意 8/09（ビックカメラ渡辺様⇒楽天）：MTG候補返答あり 予定8/21（所畑⇒ビックカメラ渡辺様）：相談事項MTG実施
| 88 |  | 本番設定 |  |  |  |  | サプライヤ側機能の調査と反映 | サプライヤ側の機能を調査、実際に反映させる必要があるか内部で検討を行う | [7 empty] | Ph1 |  |  | 否 | 新規サプライヤ参入までに調査すればよいため |  | 0.5 | 対応中 | 所畑 | 所畑 | 2024-08-19 | 【Box】QAリスト 8/08（所畑⇒RS社）：商品バンドル、ファイルエディター、同期データの機能の問合せ 8/08（RS社⇒所畑）：回答完了連絡あり 予定8/08（所畑・小坂井）：回答確認 ～8/23 サプライヤ利用マニュアル作成 | QAリスト
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
⑦(報告)ヘッダーにボタン作成完了。またパスワードは12桁以上、英字数字含むに変更

## プルダウン設定
ステータス | Ph1対応要否
- | -
未着手 | 要
対応中 | 否
完了